Assessorato alla Sanità

DECRETO LEGISLATIVO 14 Agosto 1996 n° 494

Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime

di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 494/96

INTEGRAZIONI OPERATIVE PREDISPOSTE DALLA TASK FORCE DELL’ASSESSORATO ALLA SANITA’ DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA AL DOCUMENTO “LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL D.Lgs. 494/96” PRODOTTO DAL COORDINAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ED APPROVATO IN DATA 09/10/97

INDICE

| 1 | Interazione fra i disposti del D.Lgs.494/96 e del D.Lgs.626/94 |  | pag. |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 Campo d'applicazione |  | pag. |  | 3 |
|  | 1.2 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori in ordine alla progettazione esecutiva delle misure di prevenzione |  | pag. |  | 3 |
|  | 1.3 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori in ordine alla effettuazione della valutazione dei rischi |  | pag. |  | 4 |
|  | 1.4 Obblighi del datore di lavoro delle imprese esecutrici dell'opera in merito alla effettuazione della valutazione dei rischi ex art. 4 del D.Lgs.626/94 |  | pag. |  | 4 |
|  | 1.5 Applicazione del D.Lgs.494/96 nell'ambito dell'art.7 del D.Lgs.626/94 |  | pag. |  | 6 |
|  | 1.6 Consultazione e partecipazione |  | pag. |  | 7 |
| 2 | Il lavoratore autonomo |  | pag. |  | 8 |
| 3 | Il piano di sicurezza e di coordinamento |  | pag. |  | 10 |
|  | 3.1 Proposta di articolazione del piano di sicurezza e di coordinamento |  | pag. |  | 10 |
|  | 3.2 Facsimile di un piano di sicurezza e di coordinamento |  | pag. |  | 11 |
| 4 | Puntualizzazioni sugli Allegati I° e II° del D.Lgs.494/96 |  | pag. |  | 27 |
|  | 4.1 Allegato I°: le attività di manutenzione |  | pag. |  | 27 |
|  | 4.2 Allegato II°, punti 1, 2, 4 e 10 |  | pag. |  | 28 |
| 5 | Art.16: modalità di attuazione della valutazione del rumore |  | pag. | 32 |  |
| 6 | Applicabilità del D.Lgs.758/94 al quadro sanzionatorio del D.Lgs.494/96 |  | pag. | 35 |  |

Annessi

| A | SCHEDE ILLUSTRATIVE DEL DECRETO |  | pag. | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI |  | pag. | 55 |
| C | GLOSSARIO |  | pag. | 64 |

1 - INTERAZIONE FRA I DISPOSTI DEL D.Lgs.494/96 E DEL D.Lgs.626/94

1.1 - Campo d'applicazione

L'art.1, comma 2, del D.Lgs.494/96 prevede l'applicabilità delle disposizioni contenute nel D.Lgs.626/94 ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti dall'art.2, comma 1 lettera a, del D.Lgs.494/96, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel decreto medesimo.

Pertanto il D.Lgs.494/96 deve essere considerato una norma specifica integrata nel più ampio contesto della norma quadro della prevenzione rappresentata dal D.Lgs.626/94.

I disposti del D.Lgs.626/94 vanno applicati "fatte salve" le specificità del D.Lgs.494/96 fra le quali emergono:

- le modalità attuative di particolari obblighi espresse all'art.17 (attuazione dell'obbligo di "riunione" ex art.11 del D.Lgs.626/94, visita ai luoghi di lavoro del medico competente, definizione dei criteri di formazione dei lavoratori ed esonero del datore di lavoro appaltatore dall'obbligo dell'organizzazione del servizio di  pronto soccorso, antincendio, evacuazione lavoratori, quando sono svolti dal committente)

- gli obblighi dei lavoratori autonomi (art.7)

- le modalità di attuazione della valutazione del rumore (art.16).

1.2 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori in ordine alla progettazione esecutiva delle misure di prevenzione

L'art.3 del D.Lgs.494/96 pone a carico del committente o responsabile dei lavori, al momento della progettazione esecutiva, nelle scelte tecniche e nella organizzazione delle operazioni di cantiere, l'obbligo di attenersi ai principi generali di tutela contenuti nell'art.3 del D.Lgs.626/94 e di prevedere anche la durata dei singoli lavori al fine di permettere la pianificazione delle misure di sicurezza per quelle lavorazioni che si devono svolgere simultaneamente o in successione fra loro.

Tali principi generali di tutela che debbono essere previsti in fase di progettazione comprendono fra l'altro:

- l'effettuazione di una valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori;

- la programmazione della prevenzione integrando la tecnologia produttiva con l'organizzazione del lavoro ed i fattori ambientali;

- la priorità delle misure di prevenzione collettiva rispetto a quelle individuali;

- l'adozione di misure di prevenzione e gestione delle emergenze;

- la manutenzione di macchine ed impianti;

- l’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori.

Tali obblighi acquistano particolare rilevanza per quelle lavorazioni che verranno poi effettuate simultaneamente o in successione da ditte diverse.

È evidente come l'applicazione dei principi dell'art.3 del D.Lgs.626/94 nella progettazione "edile", come già impostato per la progettazione "meccanica" (vedi norma UNI-EN 292/91) costituisca un salto di qualità irrinunciabile per l’igiene e la sicurezza sia nella fase costruttiva (nel caso di esistenza del piano di sicurezza e di coordinamento, ma anche e soprattutto nel caso di sua assenza) che nella fase di utilizzo dell'opera (anche per questa fase, a maggior ragione quando non esiste il fascicolo ex art. 4).

È necessario pertanto un impegno progettuale maggiore, tenendo anche presente che per l'art.6 del D.Lgs.626/94 il progettista risponde della conformità alla legislazione vigente delle scelte di progetto effettuate, con sanzione per i casi di inadempienza.

1.3 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori in ordine alla effettuazione della valutazione dei rischi

Tra i principi di prevenzione contenuti all'art.3 del D.Lgs.626/94 a cui il committente o il responsabile dei lavori all'atto della progettazione deve attenersi, vi è la valutazione dei rischi lavorativi e la conseguente programmazione delle misure di prevenzione integrate con quelle tecniche ed organizzative.

L’obbligo vige per qualsiasi cantiere temporaneo o mobile come definito dal D.Lgs.494/96, indipendentemente dall'entità, pertanto la valutazione dei rischi dovrà considerare in particolare la tipologia delle lavorazioni, dei pericoli presenti, del rischio associato a ciascun pericolo.

Di tale valutazione (pur se a volte condizionata in questa fase dalla non completa disponibilità delle necessarie informazioni e conoscenze -che devono comunque essere esplicitate ed evidenziate- e che dovrà quindi subire ulteriori aggiornamenti e revisioni) si terrà conto nelle scelte tecniche ed organizzative del progetto esecutivo dell'opera.

Per quanto riguarda tutti i cantieri, anche quelli non soggetti all'obbligo di formalizzazione del piano di sicurezza e di coordinamento, si riporta in Figura 1 uno schema sintetico (tratto dalla procedura CEE) del percorso operativo (anche non formalizzato in specifico piano) di individuazione dei pericoli, di valutazione dei rischi e di identificazione delle misure preventive.

In conclusione, quanto prescritto per il committente (o responsabile dei lavori) all'art.3 comma 1° (1° periodo), non sanzionato quale contravvenzione ma in ogni caso dovere di sicurezza, va valutato tenendo presente che l'art.3 del D.Lgs.626/94 (misure generali di tutela) detta una serie di doverose misure in sequenza logica e concatenata tese al miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori.

Di tali misure ogni figura professionale (ad es.: il medico competente, il progettista) dovrà attivare le specifiche misure generali di tutela che rientrino nella propria attività professionale, ed il committente (o responsabile dei lavori) nelle scelte che farà (nelle fasi di progettazione, organizzazione del cantiere, ecc..) dovrà procedere alla valutazione dei rischi e, rispetto a prospettate situazioni alternative, dovrà adottare le soluzioni più sicure secondo le stesse misure generali di tutela.

1.4 - Obblighi del datore di lavoro delle imprese esecutrici dell'opera in merito alla effettuazione della valutazione dei rischi ex art. 4 del D.Lgs.626/94

L'obbligo per il datore di lavoro delle imprese esecutrici di effettuare la valutazione ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.626/94 rimane vigente anche dopo l’emanazione del D.Lgs.494/96.

Figura 1: MAPPA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

( metodologia  CEE)

Individuazione iniziale dei pericoli potenziali

ê    		                    ê

| Rischi ben noti ed adeguatamente controllabili con misure già note | E’ necessaria una valutazione dettagliata |
| --- | --- |

ê

Raccolta delle informazioni: ambientali, mansioni, sostanze utilizzate, esposti, esperienze precedenti

ê

Individuazione dei pericoli oggetto di approfondimento

ê

Individuazione dei lavoratori esposti

ê

Valutazione dei rischi (probabilità di danno/gravità del danno)

ê    		                    ê

| La adeguate misure di prevenzione da adottarsi non sono note | Le adeguate misure di prevenzione da adottarsi sono note |
| --- | --- |

ê

Ricerca di misure di prevenzione integrative o alternative per l’abbassamento ed il controllo del rischio (misure tecniche, organizzative, sanitarie, formazione ed informazione)

ê

Registrazione della valutazione e pianificazione temporale del programma di attuazione delle misure di prevenzione individuate

ê

Programmazione del monitoraggio della valutazione del rischio e di revisione delle misure di prevenzione e protezione adottate

Come noto, in generale, il datore di lavoro deve aggiornare tale valutazione (ed il relativo "documento", se previsto) ogni volta si presentano modifiche al processo produttivo significative ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori.

Per le lavorazioni dei cantieri temporanei o mobili e limitatamente ai casi in cui l'entità del cantiere comporti la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, per quanto disposto all'art.9 del D.Lgs.494/96,  il datore di lavoro può ritenere di aver adempiuto all'obbligo di effettuazione della valutazione dei rischi del cantiere o al suo aggiornamento (art. 4, commi 1, 2 e 7, D.Lgs.626/94) accettando e attenendosi ai piani medesimi.

Sarà comunque obbligo del datore di lavoro aggiornare il proprio “documento" tenendo conto delle eventuali modifiche significative indotte dal processo produttivo del cantiere.

Qualora il datore di lavoro non sia soggetto all'obbligo della stesura formale del documento dovrà comunque aggiornare la propria valutazione dei rischi.

1.5 - Applicazione del D.Lgs.494/96 nell'ambito dell'art.7 del D.Lgs.626/94

Le disposizioni del D.Lgs.626/94 vanno applicate ai cantieri temporanei o mobili  "fatte salve" le specifiche disposizioni del D.Lgs.494/96 fra le quali va inserito anche il rapporto committente/appaltatore che è stato impostato in modo specifico per i cantieri di più grosse dimensioni ove è richiesta la presenza di coordinatori e di un piano di sicurezza e di coordinamento, riformulato rispetto all'analogo dell'art.18 comma 8 della l.55/90, "da ritenersi non più applicabile" come ha precisato la CM 41/97.

Per i cantieri di più modeste dimensioni non rientranti in questo obbligo, vale comunque l'art.7 del D.Lgs.626/94 quando il datore di lavoro è committente di opera all’interno dell’unità produttiva.

Tale è il caso di un datore di lavoro (quale è definito all'art.2, comma 1 lettera b, del D.Lgs.626/94) che all'interno della propria azienda o unità produttiva sia anche committente o responsabile dei lavori per imprese appaltatrici o lavoratori autonomi di opere che comportino l'attivazione di un cantiere temporaneo o mobile.   In particolare il datore di lavoro committente, indipendentemente dalle dimensioni del cantiere, in base al menzionato art.7 del D.Lgs.626/94, deve:

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi per l'attività delle imprese appaltatrici;

- coordinare gli interventi di protezione informandosi ed informando i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi sui rischi esistenti nell'ambiente al fine di eliminare i rischi dovuti alle  interferenze fra i lavori delle diverse imprese;

- promuovere la cooperazione e coordinamento fra le imprese  presenti.

Inoltre, avendo aperto un cantiere ed applicandosi di conseguenza il D.Lgs.494/96, tale committente o responsabile dei lavori deve, sulla base dell’art.3 del D.Lgs.494/96, rispettare, sia nella fase di progettazione esecutiva che nell’organizzazione del cantiere, gli obblighi di cui all’art.3 del D.Lgs.626/94 consistenti nelle misure generali di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori delle imprese esecutrici o lavoratori autonomi.

D’altra parte si evidenzia che il termine “promuove” dell’art.7, c. 3, del D.Lgs.626/94 non implica la “sostituzione” della figura del datore di lavoro della ditta esecutrice quale  responsabile dell’effettuazione della valutazione e del controllo dei rischi relativi alle attività specifiche svolte dai  propri dipendenti.

1.6 - Consultazione e partecipazione

L'obbligo della consultazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro (della ditta appaltatrice che eseguirà i lavori) si impone dopo l'assegnazione dei lavori stessi e conseguente accettazione dell'incarico.

Il datore di lavoro è in possesso del piano generale di sicurezza (quando previsto) e, come precisato dalla C.M. n°73/97, anche del piano di sicurezza e di coordinamento (necessario per fare l'offerta comprensiva della "stima dei costi" dei contenuti di sicurezza) entrambi ricevuti dal committente prima dell'offerta (art. 13, comma 3).

Il datore di lavoro, sulla base di tali piani, deve consultare i rappresentanti per la sicurezza preventivamente, ovvero prima dell'inizio dei lavori e dell'applicazione dei contenuti dei piani stessi.   In particolare entrambi i piani devono essere messi a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori (art. 12, comma 4).

I singoli rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, anche nello spirito delle attribuzioni di quanto previsto all'art.19 del D.Lgs.626/94, possono formulare proposte riguardo ai piani, valutandone anche la congruità con il rapporto di valutazione dei rischi ex art. 4 D.Lgs.626/94 della propria impresa.

Le osservazioni in merito andranno sottoposte al datore di lavoro che, se lo riterrà opportuno, proporrà al coordinatore per l’esecuzione eventuali integrazioni o modifiche (art. 14, comma 2) al piano di sicurezza e di coordinamento come previsto al comma 5 dell'art.12.

La consultazione dei RLS assume particolare rilevanza qualora il datore di lavoro intenda avvalersi della possibilità prevista al comma 2 dell'art.9 del D.Lgs.494/96 nel quale si precisa che l'accettazione e la gestione dei piani costituiscono adempimento delle norme previste all'art.4, commi 1,2 e 7, del D.Lgs.626/94.

Secondo l'art.15 del D.Lgs.494/96, il coordinatore per l’esecuzione, in presenza di più imprese e limitatamente ai lavori previsti all'art.13, comma 1 (cantieri di entità superiore a 30.000 uomini/giorni), verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali relativamente alle attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza previste all'art.19 comma 3 del D.Lgs.626/94.   Ad esempio, la nomina dei RLS, gli eventuali accordi in merito alle modalità ed i contenuti di esplicazione delle loro attività ecc...

Pertanto compito del coordinatore per l’esecuzione è di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle varie imprese presenti affinché ognuno di essi possa assolvere in modo coordinato i propri compiti.

2 - IL LAVORATORE AUTONOMO

Nel quadro legislativo precedente il D.Lgs.626/94 esisteva una fondamentale differenza tra lavoratore subordinato e lavoratore autonomo: nel primo caso il datore di lavoro aveva l'obbligo di vigilare ed imporre il rispetto delle norme antinfortunistiche, mentre il lavoratore autonomo, che cooperava senza vincolo di subordinazione, non era sottoposto ad alcun potere di vigilanza altrui.

La giurisprudenza aveva comunque elaborato il principio secondo cui l'imprenditore che si rivolgeva a lavoratori autonomi aveva comunque l'obbligo di garantirne la sicurezza e l’igiene del lavoro, posto che inseriva i lavoratori autonomi nell'organizzazione del cantiere, anche se non li sottoponeva a vincolo di subordinazione (Cass. Sez. IV 11/2/1982, Cass. Pen. 1983-982-661)

Con il D.Lgs.626/94 e D.Lgs.494/96 il legislatore ha inteso disciplinare espressamente la materia.

Il D.Lgs.626/94 all'art.7 definisce il rapporto che deve intercorrere tra datore di lavoro e lavoratore autonomo allorché attività svolte nello stesso luogo determinino interferenze nei lavori delle diverse imprese o dei singoli lavoratori autonomi coinvolti nella esecuzione dell'opera complessiva.

Il D.Lgs.494/96 all'art.2, lettera d, definisce il lavoratore autonomo come "...persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione".   L'art.7 del medesimo D.Lgs.494/96 definisce gli obblighi dei lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri prevedendo per ognuno degli obblighi la relativa sanzione.

Va da sé che ove il lavoratore autonomo svolga la propria attività non in forma diretta, ma sotto la dirigenza, con attrezzature e materiali dell'appaltatore, l'onere del rispetto della norma di sicurezza resta a carico di quest'ultimo.

La ragione del coinvolgimento del lavoratore autonomo nel rispetto della norma antinfortunistica va ricercato nell'attuale modello di organizzazione del lavoro che prevede sempre più spesso il ricorso a piccole imprese o artigiani singoli specializzati.   In forza della norma citata, il lavoratore autonomo è chiamato a rispettare la norma di sicurezza allo scopo di tutelare le legittime aspettative del lavoratore subordinato e degli altri lavoratori autonomi che concorrono alla realizzazione dell'opera.   Viceversa il lavoratore autonomo resta escluso dagli obblighi nei casi in cui l'opera è eseguita senza il concorso di altri lavoratori oppure eseguita in forma non diretta (ad es.: quando, pur come lavoratori autonomi, si configura un rapporto di subordinazione).

È opportuno sottolineare che il concetto di “concorso” del lavoratore autonomo alla realizzazione dell'opera è indipendente dalla eventuale consequenzialità o sovrapposizione dei lavori in quanto l'unico parametro di riferimento è l'intera opera "indipendentemente da eventuali frazionamenti".

Il lavoratore autonomo potrà essere coinvolto nell’applicazione delle norme di sicurezza nelle seguenti tipologie di cantieri:

- cantieri nei quali l'obbligo del coordinamento è esclusivamente in capo ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi sulla base dell'art.7 del D.Lgs.626/94;

- cantieri in cui l'obbligo del coordinamento è in capo al committente tramite i coordinatori;

- cantieri di piccole dimensioni con sola presenza di lavoratori autonomi.

Allo scopo di evitare errori interpretativi, occorre ora chiarire alcuni passaggi in cui la figura del lavoratore autonomo assume notevole importanza.

Il primo riguarda la categoria di cantieri in cui “la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi ed in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori”.   In questo contesto, la parola "lavoratori" deve intendersi riferita non esclusivamente al lavoratore subordinato bensì anche al lavoratore autonomo.

Il secondo riguarda la categoria di cantieri in cui “è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea se l'entità presunta del cantiere è pari ad almeno 100 uomini/giorni”.   A determinare questa categoria di cantieri concorrono anche le imprese formate dal solo lavoratore autonomo.

Il terzo riguarda l'obbligo per il lavoratore autonomo, di cui all'art.7, lettera c, D.Lgs.494/96, di adeguarsi alle "...indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza".   La norma potrebbe apparire incongrua in quanto trasferisce l'onere di dare indicazioni in merito alla sicurezza in capo al committente e per lui al coordinatore anziché all'appaltatore.

Evidentemente il legislatore ha ritenuto che la possibilità di frazionare l'appalto tra più imprese e/o lavoratori autonomi è una scelta operata dal committente, che in sede contrattuale e/o di programmazione dei lavori (piani di sicurezza e coordinamento) dovrà tenere in considerazione.   Pertanto il coordinatore, nella programmazione dei lavori, dovrà considerare anche la figura del lavoratore autonomo ove questa possibilità sia data dal committente in sede contrattuale.

3 - IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

3.1 - Proposta di articolazione del piano di sicurezza e coordinamento

| 1 | Anagrafe del cantiere |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Descrizione sintetica dei lavori. | - Individuazione delle varie fasi di lavoro - Pianificazione temporale delle fasi operative |
| 3 | Descrizione della organizzazione del lavoro in termini di assegnazione degli appalti | - Individuazione delle opere ripartite per tipologia di appalto e subappalto (allegare i contratti di lavoro) |
| 4 | Descrizione dell’organizzazione del cantiere riferita alla ubicazione planimetrica dell’area | - Area di lavoro, cantieri limitrofi, vincoli operativi, tipologia del suolo - Servizi (bagni, docce, refettorio, dormitorio, spogliatoi, pronto soccorso, cassetta di medicazione, sala riunioni, uffici, deposito materiali infiammabili, deposito attrezzi, ecc.) - Organizzazione degli spazi - Documenti di cantiere |
| 5 | Sicurezza di macchine e impianti e valutazione dei rischi infortunistici connessi a ciascuna fase di lavoro ed individuazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti | - Descrizione delle lavorazioni inerenti ciascuna fase di lavoro di cui al punto 2. - Descrizione delle interferenze fra le varie lavorazioni. - Descrizione delle macchine utilizzate per ciascuna lavorazione. Vedi schema valutazione del rischio secondo schema CEE |
| 6 | Descrizione delle sostanze utilizzate e dei materiali e valutazione dei rischi igienico-ambientali connessi a ciascuna fase di lavoro ed individuazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti | - Sostanze utilizzate - Materiali oggetto di demolizione - Materiali oggetto di costruzione - Materiali oggetto di manutenzione Vedi schema valutazione del rischio secondo schema CEE |
| 7 | Sicurezza e igiene del lavoro connesse con le lavorazioni nocive per gli aspetti non considerati al Capitolo VI |  |
| 8 | Coordinamento in fase di esecuzione | - Compilazione modello di verifica periodica - Compilazione di un dettagliato programma periodico di aggiornamento al piano di sicurezza e di coordinamento - Attuazione dei vari obblighi di legge previsti a suo carico |

3.2 - Facsimile di un piano di sicurezza e di coordinamento

Cap. I

1.0    anagrafe del cantiere

OGGETTO DELL'APPALTO:.............................................

UBICAZIONE DEI LAVORI:...............................................

DURATA DEI LAVORI :.......................................................

COMMITTENTE :.................................................................

RESPONSABILE DEI LAVORI : .......................................

PROGETTISTA :....................................................................

DIRETTORE DEI LAVORI :................................................

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE :...........

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE :.......................

Cap. II

2.0- descrizione dei lavori

2.0.1- descrizione sintetica dell'opera con particolare   riferimento  alle  tecnologie   e ai materiali impiegati  Per   la   sua realizzazione.

(tavole di progetto esecutivo allegate)

2.0.2- DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CATEGORIE DI LAVORI SUDDIVISE PER   FASI

(programma dei lavori allegato)

fase 1________________________________

fase 2________________________________

fase.3________________________________

fase.4________________________________

fase 5________________________________

fase 6________________________________

Cap. III

3.0- organizzazione del lavoro

(contratti dei lavori allegati)

3.0.1- OPERE CHE COSTITUISCONO OGGETTO DI APPALTO SCORPORATO

fase_  ______________________________________

3.0.2.- OPERE CHE COSTITUISCONO OGGETTO DI APPALTO PROMISCUO

fase _  ____________________________________

3.0.3- OPERE CHE  POTRANNO ESSERE  AFFIDATE  IN  SUBAPPALTO A IMPRESE

fase _  ____________________________________

3.0.4- OPERE CHE POTRANNO ESSERE AFFIDATE IN SUBAPPALTO A lavoratori AUTONOMI

fase _  ____________________________________

3.0.5- CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL SUBAPPALTO DA PARTE DEL COMMITTENTE (ART 1656 cc): ................................

3.0.6- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DI EVENTUALI PROPOSTE DI INTEGRAZIONE O MODIFICHE AL PRESENTE PIANO

Cap. IV

4.0 organizzazione del cantiere

(allegata planimetria in scala adeguata dell'area interessata)

4.0.1- CONFORMAZIONE,CARATTERISTICHE DEL TERRENO E CONSEGUENTI IMPLICAZIONI NELL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE.

(con  riferimento   a  studi  e  sondaggi     geologici )

4.0.2-    descrizione  dell'area  e  del contesto microurbanistico  in  cui è inseritO IL CANTIERE: conseguenti   vincoli e implicazioni   nell'organizzazione del LAVORO.

(allegati foto e/o disegni esplicativi)

4.0.3- DESCRIZIONE DELLE OPERE AEREE O DI SOTTOSUOLO CHE INSISTONO  SULL'AREA DI CANTIERE O IN ZONE LIMITROFE.

(allegati foto e/o disegni esplicativi)

4.0.4- INTERFERENZE CON CANTIERI LIMITROFI.

(allegati foto e/o disegni esplicativi)

4.0.5- DOTAZIONE DI SERVIZI

(dimensionati sul periodo di massima presenza in cantiere , in riferimento al programma dei lavori allegato ed alle imprese  che ne usufruiranno. Descrizione delle loro caratteristiche strutturali e impiantistiche; eventualmente documentare con foto allegate)

| ð- bagni dotati di lavello , acqua calda , carta igienica , sapone liquido , asciugamani a perdere, ............. ð- docce riscaldate, ............. ð- refettorio riscaldato, dotato di lavello con acqua potabile e acqua calda, scaldavivande, ...... ð- dormitorio riscaldato , dotato di armadietti a doppio scomparto , bagni , estintori di primo intervento, ...................... | ð- spogliatoio riscaldato, dotato di armadietti a doppio scomparto e bagni, ...................... ð- pronto soccorso ð- cassetta di medicazione ð- sala riunioni ð- uffici ð- deposito materiali infiammabili ð- deposito attrezzi |
| --- | --- |

4.0.6- ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI NELL'AREA DI CANTIERE

(piano particolareggiato in scala ADEGUATA  per ogni singola fase prevista dal programma dei lavori e comunque   per ogni  fase dei lavori in cui sarà necessario modificare l'assetto organizzativo del cantiere.)

disposizione in pianta con note esplicative su:

- recinzione (tipo, altezza,....)

- servizi

- area/e stoccaggio materiali

- postazioni fisse (gru, betoniera,.........)

- opere provvisionali  a  tutela delle persone esterne anche portatrici di handicap (caratteristiche, schizzi esplicativi)

- impianto elettrico di cantiere (caratteristiche principali: punto di fornitura, quadri, percorso delle condutture, ..........)

- opere  provvisionali  interne

- viabilità

- segnaletica di sicurezza.

4.0.7   - DOCUMENTI DI CANTIERE *

(elenco non esaustivo)

| ð- registro degli infortuni ð- verifica dell'impianto di messa a terra effettuata prima della messa in esercizio da persona specializzata ð- scheda di denuncia degli impianti di messa a terra vidimata I.S.P.E.S.L. ð- scheda di denuncia degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche vidimata I.S.P.E.S.L. ð- dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico ð- copia della segnalazione inoltrata all'esercente (ENEL, Azienda Trasporti Comunali, Ferrovie) per esecuzione di lavori a distanza inferiore a 5 m da linee elettriche aeree ð- libretto apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg ð- copia della comunicazione di trasferimento, inoltrata al SE.I.A., degli apparecchi di sollevamento al fine di consentire la verifica periodica annuale ð- verifica trimestrale di funi e catene degli apparecchi di sollevamento | ð- libretti dei ponteggi ð- disegno esecutivo e/o progetto dei ponteggi ð- rapporto di valutazione del rumore ð- documento di valutazione del rischio o autocertificazione aziendale ð- libretti dei recipienti in pressione aventi capacità superiore a 25 litri ð- certificati di iscrizione alla Camera di Commercio ð- copia dei contratti di appalto ð- libro matricola ð- tesserini di vaccinazione antitetanica ð- protocollo degli accertamenti sanitari periodici ð- registro delle visite mediche con giudizio di idoneità ed eventuali prescrizioni ð- notifica preliminare ð- ______________________________ ð- ______________________________ |
| --- | --- |

Cap. V

5.0   sicurezza macchine, impianti e attrezzature

(questo capitolo deve essere ripetuto per ogni fase indicata al cap II )

5.0.1 - DESCRIZIONE DELLA FASE  N°_____

5.0.2 - la  composizione delle  squadre

5.0.3 – ELENCO DELLE MACCHINE, AtTrezzature E utENSILI NECESSARI

- --------------------

- --------------------

- --------------------

- --------------------

- --------------------

- --------------------

Obblighi per le imprese: prima che le macchine, le attrezzature o gli utensili  vengano introdotte in cantiere devono essere allegate al presente piano le schede di valutazione dei rischi. Nel caso di artigiano autonomo o impresa esentata dall’obbligo di cui all’art.4 D.Lgs.626/94 la stesura e la presentazione delle schede al coordinatore per l’esecuzione è condizione indispensabile per l’autorizzazione al subappalto

A titolo esemplificativo si propone un modello guida per la valutazione delle attrezzature Allegato 1

5.0.4- descrizione dettagliata delle operazioni necessarie ad  eseguire  i  lavori

(con schizzi e disegni esplicativi)

- la valutazione dei rischi connessi alla singola operazione

(per questo paragrafo si fa riferimento alla procedura CEE esposta nel paragrafo 1.3  pag.  5.“Obblighi  del committente o del responsabile dei lavori in ordine alla effettuazione della valutazione dei rischi”)

- i   mezzi  di  protezione  individuali  e/o  collettivi

(con disegni e schizzi esplicativi)

5.0.5  - le  interferenze  tra  lavorazioni ed uso in comune di impianti

(tenere in considerazione oltre alla fase in esame anche le eventuali lavorazioni svolte dalle imprese  e  dai lavoratori autonomi in subcontrattazione secondo quanto previsto al cap iii)

(con disegni e schizzi esplicativi)

- la valutazione dei rischi connessi alla singola operazione

(per questo paragrafo si fa riferimento alla procedura CEE esposta nel paragrafo 1.3  pag.  5.“Obblighi  del committente o del responsabile dei lavori in ordine alla effettuazione della valutazione dei rischi”)

(con disegni e schizzi esplicativi)

- i  mezzi  di  protezione  individuali  e/o  collettivi

(con disegni e schizzi esplicativi)

5.0.6 - DESCRIZIONE DEI RISCHI derivanti dai luoghi  specifici  in  cui opera il cantiere

- i   mezzi   di   protezione  individuali   e/o  collettivi

(con disegni e schizzi esplicativi)

5.0.7 - LA TUTELA DEI  TERZI ESPOSTI ALL'ATTIVITÀ di cantiere.

- la valutazione dei rischi  connessi   alla  singola operazione

(per questo paragrafo si fa riferimento alla procedura CEE esposta nel paragrafo 1.3  pag.  5.“Obblighi  del committente o del responsabile dei lavori in ordine alla effettuazione della valutazione dei rischi”)

(con disegni e schizzi esplicativi)

- i   mezzi   di   protezione  individuali   e/o  collettivi

(con disegni e schizzi esplicativi)

COSTI NECESSARI PER GLI APPRESTAMENTI  DI SICUREZZA

Cap. VI

6.0     sicurezza  e igiene del  lavoro  connessa  all'uso  dei materiali e delle sostanze chimiche

(questo capitolo deve essere ripetuto per ogni fase indicata al cap II )

6.0 .1 - DESCRIZIONE DELLA FASE N°____________

6.0 .2 -elenco dei  materiali e DELle sostanze

(allegate, in fase di esecuzione, le schede di sicurezza fornite dai produttori in base ai prodotti effettivamente scelti e utilizzati dai datori di lavoro)

6.0 .3 - i rischi connessi e le modalità d'uso in opera

- per i cancerogeni vedi note in Allegato 2

- la valutazione dei rischi connessi alla singola operazione

(per questo paragrafo si fa riferimento alla procedura CEE esposta nel paragrafo 1.3  pag.  5.“Obblighi  del committente o del responsabile dei lavori in ordine alla effettuazione della valutazione dei rischi”)

- mezzi di protezione individuali e/o collettivi

- n° operai esposti

- accertamenti sanitari periodici

6.0 .4 - I RISCHI derivanti dai luoghi  specifici in cui opera il cantiere

- i   mezzi   di   protezione individuali   e/o  collettivi

6.0.5- LA TUTELA DEI  TERZI ESPOSTI  ALL'ATTIVITÀ  di cantiere.

- i  rischi  connessi  alla  singola  operazione

- i mezzi di protezione

COSTI NECESSARI PER GLI APPRESTAMENTI  DI SICUREZZA

Cap. VII

7.0 - sicurezza e igiene del  lavoro connessa con le lavorazioni nocive

per gli aspetti non considerati al Capitolo VI

(questo capitolo deve essere ripetuto per ogni fase indicata al cap II )

7.0 .1 - DESCRIZIONE DELLA FASE N°____________

7.0.2 - i Fattori di nocività

- la valutazione dei rischi connessi alla singola operazione

(per questo paragrafo si fa riferimento alla procedura CEE esposta nel paragrafo 1.3  pag.  5.“Obblighi  del committente o del responsabile dei lavori in ordine alla effettuazione della valutazione dei rischi”)

- mezzi di protezione individuali e/o collettivi

- altre precauzioni

- n° operai esposti

- accertamenti sanitari periodici

7.0.3 - I RISCHI derivanti dai luoghi  specifici  in cui opera il cantiere

- i  mezzi   di   protezione individuali  e/o  collettivi

(con disegni e schizzi esplicativi)

7.0.4 - LA TUTELA DEI  TERZI ESPOSTI ALL'ATTIVITÀ di cantiere.

- i mezzi di protezione

- (con disegni e schizzi esplicativi)

COSTI NECESSARI PER GLI APPRESTAMENTI  DI SICUREZZA

Cap. VIII

8.0.0 - coordinamento in fase di esecuzione

IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEVE PROVVEDERE a:

- compilare il modello di verifica periodica sull’applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento e conseguenti prescrizioni (Allegato 3)

- coordinare  le fasi di lavoro  (adeguandole alla realtà del cantiere tramite un sintetico ma dettagliato programma periodico di aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento) (Allegato 4)

- assicurarsi che le disposizioni vengano eseguite dalle ditte

- proporre al committente la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto (Allegato 5)

- sospendere le singole  lavorazioni  in caso di pericolo grave e imminente (Allegato 6)

- organizzare riunioni periodiche con i datori di lavoro delle imprese  presenti in  cantiere e con i lavoratori autonomi allo scopo  di:

- concordare le successive fasi dei lavori;

- assicurarsi che i datori di lavoro consultino preventivamente i rappresentanti dei lavoratori (RLS) sulle modifiche significative da apportarsi ai piani di sicurezza (art 14 comma 2)

- verificare  l’attuazione del coordinamento dei RLS (Art. 15)

- assicurarsi che i datori di lavoro informino i lavoratori sulle modifiche apportate al programma dei lavori

LE IMPRESE APPALTATRICI E I  LAVORATORI AUTONOMI DEVONO:

- partecipare alle riunioni convocate dal coordinatore

- prendere atto dei  rilievi  del coordinatore  eseguendo le  prescrizioni  contenute nel  modello di verifica periodica sull’applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento

- proporre integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

- adeguare la loro attività al programma di aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento

- sottoporre ai R.L.S. le varianti di maggiore significato apportate al piano di sicurezza e di coordinamento

- inviare la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti in caso di sospensione di singole lavorazioni da parte del coordinatore

Allegato 1: Modello guida per la valutazione delle attrezzature

DESCRIZIONE ATTREZZATURA

n° di identificazione

denominazione

ditta produttrice

proprietario

uso  a cui è destinata

i tipi in commercio e le prestazioni offerte

CRITERI PER ACQUISTO O NOLEGGIO

obblighi normativi

DOCUMENTAZIONE

documenti di accompagnamento

targa identificativa

documenti di verifica

istruzioni operative

cosa verificare prima di  collocare in cantiere

come collocare in cantiere

quali le condizioni al contorno

cosa verificare durante e dopo l’uso in cantiere

periodicità di verifiche e manutenzione

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

addetti alla manutenzione

addetti alle manovre

lavoratori

Allegato 2: Criteri per la pianificazione della sicurezza nell’utilizzo di sostanze cancerogene

Agenti cancerogeni

Per la definizione di agente cancerogeno bisogna rifarsi all'art.41 del D.Lgs.626/94 che indica:

a) una sostanza alla quale, nell'allegato I della direttiva  67/548/CEE, è attribuita la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o la menzione R 49 "Può provocare il cancro per  inalazione";

b) un preparato su cui, a norma dell'art.3 paragrafo 5 lettera j) della direttiva 88/379/CEE deve essere apposta l'etichetta con la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o con la menzione R 49: "Può provocare il cancro per inalazione";

c) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII nonché una sostanza o un preparato prodotti durante un processo previsto all'allegato VIII.

Gli agenti cancerogeni, secondo la definizione riportata sopra, cui più comunemente possono essere esposti i lavoratori dell'edilizia, sono: l'amianto (per il quale esiste una legislazione specifica), il catrame, il bitume, gli oli disarmanti minerali.

Per quanto riguarda i procedimenti dell'allegato VIII del D.Lgs.626/94 il solo che interessa l'edilizia è: "lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone".

Accanto a tali sostanze, al fine di affrontare il problema dei cancerogeni nella sua completezza, non possiamo non considerare le sostanze elencate dall'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro (IARC) di Lione e della Commissione Tossicologica Nazionale (CCTN) tra le quali di particolare rilevanza per il comparto dell'edilizia sono la polvere di legno e gli oli di creosoto.

Si segnala che per alcuni agenti cancerogeni è prevista esplicitamente l'esclusione dall'applicazione del Titolo  VII del D.Lgs.626/94 in quanto per essi esiste una legislazione specifica:

- cloruro di vinile monomero (CVM), DPR 962/82;

- ammine aromatiche, D.Lgs.77/92 e circolari del Ministero del Lavoro n° 46/79 e n° 61/81;

- amianto, D.Lgs.277/91 capo III;

- radiazioni, D.Lgs.230/95.

Nell'ipotesi di uso ed esposizione ad agenti cancerogeni devono essere previste ed  applicate nella predisposizione dei piani di sicurezza le modalità preventive e protettive dettate dal Titolo VII del D.Lgs.626/94; in particolare l'art.62 indica prioritariamente l'obbligo di sostituire  tali sostanze con altre sostanze o preparati o procedimenti che nelle condizioni di utilizzo non siano o siano meno nocive alla salute o alla sicurezza dei lavoratori.

Tale sostituzione sarebbe auspicabile avvenisse anche per le sostanze classificate  cancerogene dalla IARC e dalla CCTN e non previste nell'elenco di cui al titolo VII del D.Lgs.626/94.

Qualora non sia possibile la sostituzione o l'impiego di un sistema chiuso, l'art.62 indica di prevedere l'adozione di misure preventive e protettive per ridurre al minimo il livello di esposizione dei lavoratori.

Anche per gli agenti cancerogeni, nell'ambito della fase di progettazione dell'opera durante la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento, va effettuata quella parte fattibile della valutazione del rischio secondo quanto contenuto nell'art.63 ed in particolare occorre considerare:

- le fasi delle lavorazioni e la loro durata;

- i quantitativi presunti di agenti cancerogeni utilizzati;

- la loro capacità di penetrazione nell'organismo per le diverse vie di assorbimento anche in relazione al loro stato fisico.

Inoltre in analogia con quanto previsto al comma 4 dell'art.63 deve essere precisato nel piano di sicurezza e di coordinamento almeno:

- il numero presunto di lavoratori esposti o potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni;

- le misure preventive e protettive da applicare ed il tipo dei dispositivi;

- le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze ed i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.

NOTA: Per le stime semiquantitative da utilizzare nella valutazione dei rischi da esposizione ad agenti cancerogeni nella predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento è possibile utilizzare gli schemi valutativi contenuti nel documento XI/775/93 REV.1 "Risk assestment of new existing substances future policy", Discussion Document Commission of the European Communities, ed illustrati nel rapporto ISTISAN 94/18 dell'Istituto Superiore di Sanità "Gli agenti cancerogeni negli ambienti di lavoro: classificazione e valutazioni nazionali ed internazionali" a cura di R. Binetti, I Marcello, G.A. Zapponi.

L'art.64 del D.Lgs.626/94 indica quali possono essere le misure di prevenzione di natura tecnica, nonché inerenti l'organizzazione e le procedure di lavoro, da considerare per la stesura del piano di sicurezza e di coordinamento in previsione dell’utilizzo di sostanze cancerogene e soprattutto durante l'esecuzione dei lavori:

- limitazione dei quantitativi;

- limitazione del numero degli esposti;

- isolamento delle aree indicate con apposita segnaletica, con divieto di accesso di estranei;

- evitare le emissioni; se non tecnicamente possibile aspirare il più vicino possibile alla fonte;

- utilizzare tali sostanze, comunque, in ambiente ben ventilato;

- pulire regolarmente i locali e le attrezzature da eventuali contaminazioni;

- assicurare la sicurezza nel trasporto e conservazione di tali sostanze e nello smaltimento dei rifiuti.

Accanto a tali misure preventive e protettive si possono individuare misure igieniche da applicare nell'esecuzione dei lavori e previste dall'art.65 del D.Lgs.626/94;

- assicurare ai lavoratori servizi igienici appropriati ed adeguati;

- assicurare idonei indumenti protettivi;

- provvedere affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi adeguatamente, controllati, puliti e sostituiti quando difettosi;

- vietare di assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro a rischio.

Infine per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni dovranno essere previsti gli accertamenti sanitari come contenuto nel Capo III del Titolo VII del D.Lgs.626/94.

Allegato 3 - a cura del COORDINATORE PER L’ESECUZIONE

[Art.5, comma 1 lett. b) c), D.Lgs.494/96]

| VERIFICA APPLICAZIONE PIANO DI SICUREZZA : GIORNO---- MESE----------ANNO--- |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DITTA: n° operai | Zona di lavoro | Prescrizioni | eseguita si no |  |

Allegato 4 - a cura del COORDINATORE PER L’ESECUZIONE

cantiere:_____________________________ via _______________________ variante al PS/Programma lavori

[Art.5, c.1 lett. b) c), D.Lgs.494/96]

dal _______ al ________

| data | zona del cantiere | impresa interessata | n° addetti | mezzi impiegati | descrizione lavori | interferenze con altre imprese | misure di sicurezza da attuare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Allegato 5: Facsimile per proposta di provvedimento di assumere ai sensi dell’art.5, comma 1 lett. e), del D.Lgs.14/8/1996 n°494

# RACCOMANDATA  R.R.

Spett.le Sig. (committente)...………………………

Via……………………………………….

Cap…………..Città……………………..

Oggetto: Cantiere sito in …………………………

Via…………………………..N°………

Proposta di provvedimento

ai sensi dell’art.5, comma 1 lett. e),

del D.Lgs.14/8/1996 n° 494

Con riferimento al cantiere in oggetto, di cui Lei è committente, il sottoscritto……………………………in qualità di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, con la presente in data__________________ Le propone di adottare il seguente provvedimento:

Sospensione dei seguenti lavori:……………………………………………………………

Allontanamento della/e impresa/e…………………………………………………………..

Allontanamento del/i lavoratore/i  autonomo/i……………………………………………..

Risoluzione del contratto con l’impresa/il lavoratore autonomo……………………………

In quanto ha riscontrato le seguenti gravi inosservanze delle norme del D.Lgs.494/96:

- …………………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………………….

Distinti saluti

IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE

____________________________

Allegato 6: Facsimile per la notifica di provvedimento assunto ai sensi dell’art.5, comma 1 lett. f), del D.Lgs.14/8/1996 n° 494

RACCOMANDATA  R.R.

Spett.le Ditta………………………………………

Via……………………………………….

Cap…………..Città……………………..

e p.c. Spett.le Sig. (committente).………………

Via……………………………………….

Cap…………..Città……………………..

Oggetto: Cantiere sito in ……………………………..

Via…………………………..N°……………

Notifica di provvedimento

ai sensi dell’art.5, comma 1 lett. f),

del D.Lgs.14/8/1996 n° 494

Con riferimento al cantiere in oggetto il sottoscritto …………….........…… in qualità di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, con la presente in data  _______________ SOSPENDE

La/e  seguente/i lavorazione/i:

In quanto sussistono pericoli gravi ed imminenti per i seguenti motivi:

………………………………………………………………………………………………..

Solo previa comunicazione scritta da parte Vostra di avvenuto adeguamento il sottoscritto, verificato che siano cessate le condizioni di pericolo, permetterà la ripresa dei suddetti lavori.

Distinti saluti

|  | IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE |
| --- | --- |

4 - PUNTUALIZZAZIONI SUGLI ALLEGATI I° E II° DEL D.Lgs.494/96

4.1 - Allegato I°: le attività di manutenzione

Il Campo di applicazione del decreto (art. 1) fa riferimento al "cantiere temporaneo o mobile"  definito all'art.2 comma 1° come "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile..", concretamente consistenti in almeno uno degli specifici lavori previsti nell'Allegato I.

La precisa identificazione degli obblighi del decreto dipende poi dalla dimensione in uomini/giorni e dalla presenza, in tali lavori, dei rischi dell'Allegato II.

La CM 41/97 ha precisato che l'elenco dell'Allegato I è tassativo e non esemplificativo e che i relativi lavori devono svolgersi in un "cantiere edile o di genio civile", ovvero essere "lavori edili o di genio civile" (il cui luogo di esecuzione è comunque un "cantiere").

Questo quadro di riferimento permette di verificare nei singoli casi la applicabilità o meno del decreto; nel caso degli appalti di manutenzione straordinaria emerge che tale lavoro è presente nell'Allegato I comma 1, con riferimento ad "opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro".

Il comma 1 rimanda quindi alla manutenzione di "opere" e la estensione agli impianti è direttamente espressa nel solo caso di "linee elettriche ed impianti elettrici".

In base al successivo comma 2 dell'Allegato I, nel caso in cui il lavoro complessivo di manutenzione, ordinaria o straordinaria, comporti "la ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio e smontaggio di impianti" (qualunque tipo di impianto), rientra nel campo di applicazione del decreto in quanto costituisce "lavoro edile o di genio civile" ed il luogo ove è effettuata è "cantiere temporaneo o mobile".

Saranno quindi  vigenti i vari obblighi ognuno dei quali, come previsto dal decreto caso per caso, dipenderà dalla dimensione in uomini/giorni del cantiere o varrà indipendentemente da questa.

NOTA: ai fini del rapporto committente/appaltatore, quando il cantiere non ha le dimensioni in  uomini/giorni  per l'obbligo di presenza dei coordinatori, se il committente è datore di lavoro, vigono gli obblighi dell'art.7 del D.Lgs.626/94; se il committente non è datore di lavoro vale comunque l'art.3 del D.Lgs.494/96 (vedi capitolo 1, pag.3).

In merito al calcolo delle dimensioni del cantiere va precisato che gli appalti "aperti" di manutenzione si presentano con la caratteristica di prevedere in un unico contratto di appalto attività da svolgersi in diverse sedi o unità operative del committente.

Avendo il decreto identificato come elemento discriminante  degli obblighi non le caratteristiche del contratto di appalto ma esclusivamente le caratteristiche del "cantiere" nei termini di uomini/giorni, ne discende che nei casi in cui un unico contratto di appalto aperto sia relativo a lavori da svolgersi in più sedi o unità operative del committente, il decreto si applica ad ognuna delle singole sedi o "cantiere", ed i singoli obblighi, come di consueto, potranno sussistere o meno in dipendenza delle sue dimensioni

NOTA: in merito si ritiene che se lavori rientranti nello stesso contratto d'appalto siano da svolgersi in edifici separati aventi numero civico anche contiguo, siano da considerarsi come due cantieri separati a meno che la contiguità degli edifici, la tipologia dei lavori ed il periodo di esecuzione non portino a considerare un cantiere unico.

Per ogni "cantiere" andrà quindi stimata la dimensione del relativo intervento in uomini/giorni, considerando il singolo intervento e non la somma dei singoli interventi ripetuti nell'arco di tempo relativo al contratto d'appalto; ciò in quanto, al termine del singolo intervento, il "cantiere" cessa la sua attività ed il "luogo" viene riconsegnato al committente per il suo utilizzo.

Relativamente alla "Notifica preliminare" l'obbligo di comunicazione all'Organo di vigilanza sussiste nei casi precisati all'art.11; in particolare, per il caso del comma 1 lett. c), (lavori con i rischi dell'Allegato II) è necessario far riferimento a quanto previsto nel successivo paragrafo 4.2.

Relativamente alla nomina dei coordinatori deve essere considerato il fatto che le attività di manutenzione, anche straordinaria, generalmente non necessitano di un progetto dell'intervento.

È però normalmente presente, per la stesura del contratto d'appalto, una disamina degli interventi da effettuarsi predisposta dal committente (spesso ben dettagliata per la esigenza sua ed dell'appaltatore di evitare contenziosi a posteriori).

Gli elementi di tale disamina, oltre ai dati dell'impianto, i riferimenti del Libro di manutenzione, il Fascicolo (art.4), il documento ex art.4, D.Lgs.626/94, andranno valutati dal coordinatore della progettazione, anche nominato nel seguito della gara di appalto "aperto" quando il "cantiere" da aprire abbia le dimensioni d'obbligo, per la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento.

Prima dell'inizio dei lavori, come di consueto, seguirà la nomina del coordinatore della esecuzione.

Pertanto, al fine della corretta gestione di questi obblighi di coordinamento, che in generale non sono noti in sede di gara in quanto dipendono dalle caratteristiche del singolo "cantiere", è necessario che il contratto d'appalto preveda specifiche indicazioni di riferimento per le incombenze di entrambe le parti.

4.2 - Allegato II°, punti 1, 2, 4 e 10

L'importanza di una corretta interpretazione dell'Allegato II risiede nel fatto che i cantieri previsti dall'elenco sono soggetti all'obbligo di Notifica, indipendentemente dalla dimensione del cantiere, ed all'obbligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza quando le dimensioni del cantiere superano i 300 uomini-giorni.

4.2.1 - Punto 1

Alcuni chiarimenti sono necessari relativamente alla dicitura "se particolarmente aggravati" riferita "a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m. 1,50 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m. 2,00".

Nel rilevare che è estremamente arduo definire cosa si debba intendere per "particolarmente aggravati" si ritiene comunque di poter dare alcune prime indicazioni che potranno risultare di utilità nei casi controversi.

Un primo elemento di comprensione è senz'altro da ricercare in una corretta lettura dell'obbligo di notifica preliminare che, per sua natura, si presta ad essere utilizzata soprattutto per la programmazione di interventi di prevenzione e di vigilanza.

Pertanto, quando per la brevissima durata dei lavori, la notifica non sia utilizzabile in senso programmatorio, perde in massima parte il suo valore.   In questi casi perciò non appare utile aprire contenziosi sul significato della frase "particolarmente aggravati".

- Rischio di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a m. 1,50

- Premesso che esiste sempre l'obbligo di allestimento delle misure preventive antiseppellimento (armatura degli scavi, ecc..) in tutti i casi di possibile franamento di fronti di altezza superiore a m. 1,50, ai sensi dell'Allegato II punto 1, pare ragionevole considerare fra i rischi "particolarmente aggravati" quantomeno le seguenti condizioni di lavoro:

- escavazioni di trincee sviluppate in lunghezza per fondamenta, deposizione di tubazioni e canalizzazioni e simili, escludendo il caso di singola escavazione in posizione unica;

- escavazioni su fronti aperti, se non rientranti nei casi di esclusione di cui all'art.1 comma 3;

- escavazioni su aree urbanizzate, per il rischio rappresentato dalla presenza di tubazioni, linee elettriche, ed altre opere;

- presenza di traffico pesante;

- escavazione di cunicoli

- escavazioni con presenza di acqua o gas.

- Rischio di caduta dall'alto da altezza superiore a m. 2,00

Premesso che qualunque circostanza di lavoro ad altezza superiore a m. 2,00 richiede sempre l'allestimento dei dispositivi di protezione collettiva normalmente costituiti da parapetti anticaduta, rinforzo del piano di lavoro antisprofondamento, ecc.., o, nel caso non sia possibile l'installazione, l'uso della cintura di sicurezza, ai sensi dell'Allegato II punto 1 appare ragionevole considerare fra i rischi "particolarmente aggravati" quantomeno le seguenti situazioni di lavoro:

- le attività che comportano rischi incrociati o multipli, come ad esempio il lavoro su ponteggi in caso di demolizioni oppure lavori in altezza sotto il raggio di azione della gru;

- lavori sui tetti;

- lavori in altezza su strutture non portanti;

- lavori in altezza in condizioni meteorologiche o climatiche disagiate;

- lavori effettuati di notte;

- lavori che comportano l'allestimento o l'uso di ponteggi di grandi dimensioni, considerando almeno la facciata completa di un edificio;

- lavori con uso ripetitivo o continuativo della cintura di sicurezza;

- lavori con uso ripetitivo o continuativo del trabattello, di ponte sviluppabile o simili.

4.2.2 - Punto 2

Nel punto 2 dell'Allegato II vengono identificati lavori che presentano due condizioni distinte, ciascuna delle quali impone al Committente o Responsabile dei lavori gli obblighi di cui agli articoli 3 e 11 di cui si è detto sopra.

Tali condizioni sono:

- lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute;

- lavori che comportano una esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

Richiamiamo innanzitutto, nella Tabella 4.2.1, quali sono i lavori che impongono l'esigenza legale di sorveglianza sanitaria con particolare riferimento ai lavori cui si applica il D.Lgs.494/96.

Tabella 4.2.1: Lavori che comportano una esigenza legale di sorveglianza sanitaria

DPR 303/56: L'art.33 stabilisce l'obbligatorietà degli accertamenti sanitari per le lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive indicate nella tabella allegata al decreto.   Sono abrogate le voci 11 (Pb) e 49 (rumore) di detta tabella.   L'obbligo ricorre inoltre anche nel caso di prescrizione specifica dell'organo ispettivo qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.34.

DPR 1124/65: Il Capo VII Disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi impone l'obbligo degli accertamenti sanitari per lavorazioni specificate nell'Allegato 8 al decreto.

D.Lgs.277/91: Impone l'obbligo delle visite mediche sulla base della valutazione del rischio per Pb, rumore ed amianto (per l'amianto restano salve le prescrizioni del DPR 1124/65 e del DM 21/01/87).

D.Lgs.77/92: Impone l’obbligo delle visite mediche per i lavoratori esposti ai rischi da 2-naftilamina e suoi sali, 4-aminodifenile e suoi sali, benzidina e suoi sali, 4-nitrodifenile

D.Lgs.626/94 e succ. modificazioni: Stabilisce l'esigenza legale di sorveglianza sanitaria per lavorazioni che comportino:

- movimentazione manuale di carichi pesanti, a rischio di lesioni dorso lombari;

- utilizzo intensivo, sistematico ed abituale di videoterminali;

- esposizione ad agenti cancerogeni;

- esposizione ad agenti biologici.

D.Lgs.230/95 Obbligo di accertamenti sanitari per esposti a radiazioni ionizzanti.

I decreti legislativi 277/91 e 626/94 impongono al Datore di lavoro la valutazione del rischio per stabilire l'obbligo legale di sorveglianza sanitaria.

In ambito legislativo sono stati identificati dei limiti di esposizione (che si possono correlare a definite probabilità di effetti) per rumore, piombo, uso dei VDT, oltre i quali scattano obblighi di sorveglianza sanitaria.

Per quanto attiene invece alla movimentazione manuale di carichi, ai cancerogeni ed agli agenti biologici l'obbligatorietà della sorveglianza sanitaria discende dalla valutazione del rischio; più precisamente la valutazione deve stabilire se vi sia una qualsiasi possibile esposizione e non sono fissati limiti al di sopra dei quali scatta l'obbligo di sorveglianza sanitaria.

Lo stesso si può dire per tutti gli agenti nocivi considerati nella tabella annessa al DPR 303/56 e per l'amianto e la silice per i quali l'obbligo della sorveglianza discende dalla presenza di una qualsiasi causa di rischio in una delle lavorazioni tabellate.

L'art.35 del DPR 303/56 permette comunque al Datore di lavoro di richiedere l'esonero all'organo di vigilanza dall'obbligo di sorveglianza sanitaria in caso di rischio irrilevante.   Con l’entrata in vigore del D.Lgs.626/94 tale richiesta da parte del datore di lavoro andrà supportata dalla valutazione del rischio ex art. 4 comma 1.

L'altra condizione espressa al punto 2 dell'Allegato II (lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori) scaturisce dal fatto che il legislatore prevede che l'esigenza legale di sorveglianza sanitaria non esaurisce tutti i casi di esposizione a fattori chimici o biologici.

Pertanto le sostanze chimiche o biologiche che possono presentare rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori non contemplate dalla normativa vigente saranno quelle individuate dalla valutazione del rischio ex art. 4 comma 1 del D.Lgs.626/94 o in sede preventiva dal piano di sicurezza e di coordinamento.

Si ritiene che il significato da attribuire a "rischi particolari”, citati nel punto 2 dell'Allegato II, sia quello dovuto alla rilevanza sanitaria, tanto per la natura del fattore di rischio quanto per il livello di esposizione dello stesso.

L'impiego sempre più vasto di sostanze chimiche e l'evoluzione delle tecnologie lavorative rendono difficile una elencazione esaustiva dei lavori che comportano rischi particolari e pertanto, a titolo di esempio, si rimanda ai seguenti fattori di rischio:

Polveri e fibre minerali non silicotigene (silicati vari, cemento, gesso, MMMF, calce, ecc..) e Polveri di legno: la legge non prevede visite mediche obbligatorie, esse potranno essere prescritte dall'organo ispettivo ai sensi dell'art.34 del DPR 303/56 in quanto incluse nella nuova tabella delle malattie professionali (DPR 336/94);

Per i fattori di rischio sopra citati a titolo di esempio è indubbio che vi possano essere, per alcune lavorazioni in edilizia, delle condizioni espositive rilevanti sotto il profilo sanitario; la rilevanza della esposizione e, pertanto, la particolarità del rischio sarà desumibile dal documento di valutazione ex art. 4 del D.Lgs.626/94 e/o dal piano di sicurezza e di coordinamento.

NOTA: Nei cantieri temporanei o mobili di cui al D.Lgs.494/96 possono essere presenti lavori che espongono a rischi di tipo fisico per i quali non sono previsti obblighi legali di sorveglianza medica nonostante la loro rilevanza sanitaria (ad esempio: esposizione a vibrazioni a tutto il corpo).

Tale evenienza non viene presa in considerazione dal punto 2 dell'Allegato II che tuttavia evidenzia altri fattori di rischio fisico quali l'esposizione a radiazioni ionizzanti (punto 3).

4.2.3 - Punto 4

Poiché esiste già una regolamentazione di questa tipologia di rischio, in particolare attraverso l’art.11 del DPR 164/66 che fissa in 5 m la distanza minima dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che non siano messe in atto adeguate protezioni, non può essere ritenuto un “rischio particolare” il lavoro a distanza superiore a 5 m dalle linee elettriche in tensione, mentre lo può essere quello che, pur usando precauzioni particolari, avviene a distanza inferiore.

4.2.4 - Punto 10

Per elementi prefabbricati "pesanti" appare ragionevole intendere le strutture prefabbricate di costituzione di edifici lavorativi, abitativi o di opere di genio civile che, per le loro dimensioni e peso, comportino necessità d'uso di mezzi di sollevamento per i movimenti di installazione.

Non vanno comprese le strutture prefabbricate per opere interne agli edifici lavorativi ed abitativi.

5 - ART.16: MODALITÀ DI ATTUAZIONE

DELLA VALUTAZIONE DEL RUMORE

L'articolo 16 del D.Lgs.494/96 è impostato in modo tale da innovare, in modo parziale e limitatamente ai cantieri temporanei o mobili come definiti dal D.Lgs.494/96 stesso, la metodologia della valutazione del rischio rumore rispetto a quanto previsto dall'art.40 del D.Lgs.277/91.

Infatti, mentre nel D.Lgs.277/91 si afferma che, di pari all’obbligo delle imprese di ripetere la valutazione del rumore quando si modifichino le condizioni di rischio, ogni qualvolta si ritenga che possa essere superato il valore di 80 dBA di LEP,d occorre procedere alla misurazione del rumore, il D.Lgs.494/96 a fronte di imprese che operano sempre su nuovi cantieri permette di limitare l'obbligo di aggiornamento della valutazione con misurazioni ai soli casi previsti nel “nuovo” (futuro) cantiere temporaneo o mobile e non già contemplati dalla valutazione aziendale del rischio ex art.40 del D.Lgs.277/91.

L’art.16 del D.Lgs.494/96 ha inteso in questo modo privilegiare la possibilità per il committente e l’impresa di programmare la prevenzione del rischio, accettando quel certo qual grado di approssimazione insito nelle valutazioni basate su valori desunti da studi e misurazioni, pur se di validità riconosciuta dalla Commissione Prevenzione Infortuni di cui all’art.393 del DPR 547/55 (leggi: Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro), realizzati altrove in condizioni, per così dire, standard.

NOTA: Poiché ad oggi non risultano ancora definiti i criteri di riconoscimento della Commissione di cui all’art.393 del DPR 547/55, si ritiene che per l’immediato sia possibile fare riferimento alle indicazioni ed ai criteri contenuti nel parere tecnico-legislativo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale dei rapporti di Lavoro - Div. VII, prot. 21939-pr 14 del 14/05/93, nel quale si afferma:

“...   Dati del genere possono essere tratti, per esempio, dalle tabelle emanate dall'istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), dalle risultanze della recente ricerca svolta nell'ambito delle iniziative per l'anno europeo della sicurezza dal comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni di Torino o da altre fonti per le quali sia accertabile che lo svolgimento delle operazioni di misurazione sia stato condotto secondo i criteri tecnici e le modalità prescritte dall'allegato VI° del DLgs.277/91; in tale ambito, per esempio, vanno senz'altro ricompresi i dati esplicitati negli allegati alla nota a cui si fa riferimento (dati del Settore Fisico-Ambientale - PMIP - USL n.6 - Matera).   ...”

Inoltre, poiché è fondamentale che in ogni SPSAL siano disponibili gli studi ex art.16, riconosciuti dalla Commissione Prevenzione Infortuni, si propone di dar mandato al CDS, in collaborazione col Gruppo Regionale Rumore, di raccogliere e mantenere aggiornato l'archivio di tali studi e misurazioni.

Nel merito dell'applicazione dell'art.16 del D.Lgs.494/96 si sviluppano di seguito una serie di considerazioni di ordine metodologico e tecnico tese ad orientare verso un proficuo uso preventivo e di protezione della valutazione del rischio.

Per i Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione

Per individuare le priorità di rischio e le relative esigenze di prevenzione di un cantiere che ancora non esiste e nel quale lavoreranno imprese non necessariamente ancora identificate, il Coordinatore per la progettazione si avvarrà dei livelli di rumore individuati dagli studi riconosciuti validi dalla Commissione infortuni per le macchine/attività che è ragionevole ritenere saranno utilizzate.   Suo compito essenziale sarà quello di effettuare un approfondimento finalizzato ad indicare nel piano di sicurezza e di coordinamento:

- l’esigenza per i datori di lavoro di considerare “componenti ambientali” (vicinanze a vie di comunicazione stradali o ferroviarie, ad aeroporti, a stabilimenti/attività o, comunque, a sorgenti di rumore esterne al cantiere) o “ componenti antropiche” (dovute alla sequenza temporale delle lavorazioni; ad es.: concomitanze con lavorazioni rumorose svolte da altre imprese o da lavoratori autonomi) normalmente non presenti e quindi non strettamente prevedibili dalle valutazioni ex art.40, D.Lgs.277/91;

- la migliore disposizione spaziale del cantiere;

- la corretta sequenza temporale delle lavorazioni;

- le procedure informative necessarie tra i diversi soggetti che saranno presenti in cantiere;

il tutto, ovviamente, per individuare prescrizioni operative tese a minimizzare le esposizioni indebite e, in generale, per garantire il minor rischio per i lavoratori.

In tema di prevenzione del rischio rumore, il compito essenziale del Coordinatore per l’esecuzione sarà quello di:

- sorvegliare circa l’attuazione di quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento a suo tempo predisposto dal coordinatore per la progettazione;

- verificare la fondatezza delle integrazioni proposte dalle imprese (in relazione ad eventuali migliori misure preventive previste nei loro rapporti di valutazione ex art.40, D.Lgs.277/91) al piano di sicurezza e di coordinamento esistente;

- attuare le procedure di consultazione e coordinamento di cui agli art. 14 e 15 del D.Lgs.494/96

- adeguare i piani di sicurezza e di coordinamento (ex art.12, D.Lgs.494/96) per recuperare alla  sicurezza ovvero per segnalare alle imprese le situazioni peggiorative venutesi a determinare per contingenti esigenze operative.

Per i Datori di lavoro

Si noti innanzitutto che, per quanto concerne la singola impresa, l’obbligo alla valutazione del rischio ex art.40 del D.Lgs.277/91 non è modificato.   Essa dovrà cioè disporre di un rapporto di valutazione che, nell’ipotesi del superamento degli 80 dBA, abbia LEP calcolati a partire dai valori di LAeq misurati sulle proprie fonti di rumore (macchine, attrezzature, utensili ...) e dai propri tempi di esposizione.

NOTA: Circa la determinazione del LEP in lavorazioni con esposizioni molto variabili l’Assessorato Sanità della Regione Emilia Romagna ha già diramato indirizzi applicativi con le Circolari n°23/93 (paragrafo 3) e n°3/95 (paragrafo 5).

In definitiva, ciò che cambia per le imprese è la possibilità, da attuarsi prima dell’inizio dell’attività in un nuovo cantiere, di avvalersi degli LAeq desunti dagli studi riconosciuti dalla Commissione Prevenzione Infortuni ed utilizzati dal Coordinatore per la progettazione, per ricalcolare i LEP (utilizzando i propri tempi di esposizione, frutto della propria organizzazione del lavoro) e verificare se il programma di prevenzione del rischio rumore già in essere sarà sufficiente anche in quel “nuovo” cantiere.

Risulta evidente che il ricorso a questa modalità di previsione del LEP per parte del datore di lavoro (poiché ovviamente meno precisa) è subordinato alla indisponibilità di propri dati sperimentali più attendibili (desunti dalla Valutazione dei rischi ex D.Lgs.277/91) o perché una o più tipologie di attività non erano state allora previste (macchine/lavorazioni/tempi di esposizioni diverse dalla Valutazione ex D.Lgs.277/91), ovvero perché nel cantiere sono rilevanti i contributi del rumore indotto da attività che, nello stesso cantiere, saranno svolte contemporaneamente da altre imprese o lavoratori autonomi oppure perché sono rilevanti i contributi del rumore ambientale (vicinanza a vie di comunicazioni stradali o ferroviarie, ad aeroporti, a stabilimenti/attività o, comunque, a sorgenti di rumore esterne al cantiere).

L’indisponibilità di dati causata dalla “novità” del tipo di attività o delle macchine utilizzate (e non, invece, quelle determinate da contingenti situazioni dovute all’ubicazione o all’organizzazione del cantiere) andrà prontamente superata con un aggiornamento della valutazione effettuato mediante misurazioni, ai sensi dell’art.40, comma 5, del D.Lgs.277/91.

La disponibilità di propri dati sperimentali (LAeq) più attendibili andrà segnalata al Coordinatore per l’esecuzione che, se le recepirà, provvederà ad apportare le relative correzioni di merito al piano di sicurezza e di coordinamento esistente.

L’aggiornamento della valutazione ex art. 16, D.Lgs.494/96, deve essere sottoposto alla consultazione del RLS, di cui all’art.40, comma 7, del D.Lgs.277/91.

Da notare inoltre che se a seguito dell’aggiornamento della valutazione del rumore derivano all’impresa obblighi di tutela diversi (certamente se superiori ai precedenti) nei riguardi dei lavoratori occorrerà provvedere anche al formale aggiornamento del rapporto di valutazione.   In tutti gli altri casi, la singola impresa, verificata la compatibilità dei presumibili livelli di rischio calcolati a partire dai LAeq ipotizzati dal Coordinatore per la progettazione (eventualmente suggerendo al Coordinatore per l’esecuzione di apportare le correzioni ex art. 12, c.5, del D.Lgs.494/96) con quelli presenti nella propria valutazione del rischio ex art.40 del D.Lgs.277/91, non sarà tenuta ad alcun adempimento formale.

In fase di vigilanza, nel caso in cui si ritenga di contestare i LEP assegnati a singoli lavoratori, gli SPSAL provvederanno a confrontare i LEP reali dei lavoratori in cantiere con quelli indicati dalla valutazione ex art.40, D.Lgs.277/91 e detenuta dal singolo datore di lavoro.

6 - APPLICABILITÀ DEL D.Lgs.758/94

AL QUADRO SANZIONATORIO DEL D.Lgs.494/96

Il D.Lgs.494/96 costituisce norma speciale presidiata da sanzioni di carattere penale.

E' di tutta evidenza che tale decreto (come del resto il D.Lgs.493/96 sulla segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro) non rientrando nell'elenco delle norme di cui all'Allegato 1° del D.Lgs.758/94 e non essendo stato nulla disposto nel decreto stesso, non può  ritenersi, in prima istanza, norma sanzionata ex D.Lgs.758/94;

Con legge n°135/97, il legislatore è intervenuto inserendo il quadro sanzionatorio del D.Lgs.494/96 nelle procedure del D.Lgs.758/94, prevedendo, per le contravvenzioni contestate fino al 31/12/97, il raddoppio (da sei mesi ad un anno) del tempo massimo tecnicamente necessario per l'adeguamento alle prescrizioni e prevedendo altresì l'estinzione della contravvenzione a seguito dell'adeguamento e versamento di una somma in via amministrativa pari alla metà di quanto previsto all'art.21 comma 2 del D.Lgs.758/94.

Di seguito si riportano schematicamente i tempi:

1) Regolarizzazione secondo il D.Lgs.758/94 per le contravvenzioni contestate fino al 31/12/1997:

- UN ANNO massimo di tempo (tecnicamente necessario) per adempiere, comprensivo di eventuali proroghe "per la particolare complessità o per l'oggettiva complessità dell'adempimento";

- SEI ULTERIORI MESI di proroga (comunque in unica soluzione) "quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione" (la concessione di proroga deve essere motivata e comunicata immediatamente al P.M.).

2) Regolarizzazione secondo il D.Lgs.758/94 per le contravvenzioni contestate successivamente al 31/12/1997:

- SEI MESI massimi di tempo (tecnicamente necessario) per adempiere, comprensivo di eventuali proroghe "per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento",

- SEI ULTERIORI MESI di proroga (comunque in unica soluzione) "quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione" (la concessione di proroga deve essere motivata e comunicata immediatamente al P.M.).

Le violazioni della norma di sicurezza, costituendo normalmente "reati di pericolo commessi mediante omissione", determinano una situazione antigiuridica che comporta la "messa in pericolo" o "lesione potenziale" del bene giuridico assunto ad oggetto della tutela penale (la vita o l'integrità psicofisica degli addetti alle attività lavorative).

In presenza pertanto di reati che si qualificano come "permanenti", in quanto la violazione e la relativa condizione di pericolo, rimane in essere fino a quando viene eliminata mediante adeguamento alla normativa, come precisato dalla C.M. 25/96, appare doveroso il ricorso alla prescrizione ed agli altri aspetti procedurali precisati dal D.Lgs.758/94.

In presenza, invece, di reati "istantanei" (per i quali l'obbligato, passato il momento d'obbligo, non ha più la possibilità di far cessare lo stato antigiuridico, determinato dalla condotta omissiva o commissiva, che la leso in modo definitivo il bene tutelato) non più suscettibili di regolarizzazione e pertanto non sanabili con la prescrizione, per l'organo di vigilanza sussiste essenzialmente l'obbligo di riferire al Pubblico Ministero la notizia di  reato inerente la contravvenzione ai sensi di quanto dispone l'art.374 c.p.p.

Le responsabilità dei datori di lavoro e lavoratori autonomi

La verifica degli obblighi del D.Lgs.494/96 per i datori di lavoro e per i lavoratori autonomi, secondo la CM 25/96 porta a confermare la caratteristica di "permanente" dei reati in quanto il rischio è eliminabile a seguito dell'intervento; pertanto tali inadempienze andranno gestite dall'organo di vigilanza sulla base del D.Lgs.758/94 con le specifiche indicazioni previste dalla l.135/97.

La responsabilità dei committenti e responsabili dei lavori

Relativamente alle responsabilità del committente e responsabile dei lavori sancite all'art.6 del D.Lgs.494/96, tenuto conto delle direttive per l'applicazione fornite dalla Circolare n° 41/97, si può osservare come il committente rimanga gravato di responsabilità contravvenzionali, legate all'adempimento dell'art.3, seppure si sia avvalso della facoltà di designare un responsabile dei lavori, qualora siano a lui ascrivibili "culpa in eligendo" (obbligo di designare soggetti dotati dei titoli e capacità per ricoprire efficacemente il ruolo assegnato dalla norma) e "culpa in vigilando" (obbligo di vigilare sull'operato dei soggetti incaricati).

Il 2° comma dell'art.6 richiama esplicitamente  il committente ed il responsabile dei lavori a vigilare affinché i coordinatori adempiano a quanto loro assegnato dagli artt.4 e 5.

Un aspetto molto particolare delle responsabilità del committente e responsabile dei lavori è previsto all'art.5 comma 1 lettera e) che crea un vero e proprio obbligo giuridico di intervento: il committente infatti, vista la proposta del coordinatore per la esecuzione di sospendere i lavori ovvero di allontanare dal cantiere le imprese ed i lavoratori autonomi o di risolvere il contratto (in caso di gravi inosservanze della medesima norma) non potrà rimanere inerte poiché, se dal protrarsi di esse dovesse derivarne un danno, egli ne dovrebbe rispondere ai sensi dell'art.40 comma 2 del Codice Penale che prevede infatti che "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".

Nello spirito della CM 25/96 alcuni reati del committente e responsabile dei lavori hanno caratteristiche di reato istantaneo in quanto il fatto di non assolvere all'obbligo nel momento precisato determina una situazione antigiuridica alla quale non può più essere posto rimedio.

Un chiaro esempio di reato istantaneo è costituito dal mancato inoltro della Notifica preliminare prima dell'inizio dei lavori; ciò costituisce reato istantaneo in quanto con un invio successivo si perde in parte o in toto la valenza preventiva tutelata dall'obbligo.

Anche la mancata nomina del coordinatore della progettazione prima della stesura esecutiva del progetto crea una situazione a cui non può essere posto rimedio per tutto quello che del progetto esecutivo è già stato realizzato.   Tuttavia, questa situazione si presta anche alla considerazione che è possibile progettare (e sorvegliare) la sicurezza dei rimanenti lavori nonché andare alla predisposizione del fascicolo.   Pertanto, nell’eventualità di assenza del piano di sicurezza e di coordinamento l’UPG in ispezione sul cantiere sarà chiamato a contestare la mancata pianificazione della sicurezza per la parte di lavori già eseguita (reato istantaneo) e valuterà le necessità di richiedere con apposita prescrizione la nomina dei coordinatori (reato permanente, da gestire con le modalità del D.Lgs.758/94).

La mancata nomina del coordinatore della esecuzione, pur in assenza di nomina del coordinatore della progettazione e di piano di sicurezza e di coordinamento, potrà essere sanata con prescrizione ex art. 20 D.Lgs.758/94;

Responsabilità dei coordinatori

Il coordinatore della progettazione risponde dell'art.4 comma 1 che gli impone la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo durante la progettazione esecutiva.   La stesura dei due documenti successivamente al momento dell’obbligo comporta per l'appaltatore l'impossibilità di fare una offerta comprensiva degli aspetti di sicurezza e così, la ritardata stesura del piano, pur necessaria, non elimina il reato.   Esso è pertanto del tipo "istantaneo" e non può rientrare nelle procedure di cui al D.Lgs.758/94.

In questa situazione, l’UPG in ispezione sul cantiere contesterà al coordinatore per la progettazione il reato di tipo istantaneo ed avanzerà la richiesta del piano di sicurezza e di coordinamento al committente con apposita prescrizione.

Il coordinatore della esecuzione risponde degli obblighi di cui all'art.5, tutti sanzionati tranne il caso della lettera f).   Tali obblighi sono riferiti a tutta la vita del cantiere e, anche se il coordinatore non li ha assolti, in qualunque momento l’adempimento ripristina le condizioni di conformità previste dal decreto.

Questa situazione è relativa sia ai compiti della lettera a) b) e c) che prevedono un ruolo attivo di coordinamento delle lavorazioni e delle imprese, sia i rimanenti compiti d), e) ed f) più incentrati sul ruolo di controllo dell'operato delle imprese nel rispetto dei contenuti del piano di sicurezza e coordinamento.   Tali reati sono quindi di tipo "permanente" e pertanto gestibili nell'ambito delle procedure di cui al D.Lgs.758/94.

Per gli stessi motivi paiono gestibili nello stesso modo i reati degli  stessi art. 4 e 5  commessi dal committente e responsabile dei lavori.

Annesso A

SCHEDE ILLUSTRATIVE DEL DECRETO

OBBLIGHI IN FUNZIONE

DELLA TIPOLOGIA DELLE OPERE

tav.    1

| tipologia di opere |  | nomine |  |  | documenti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.L | CP | CE |  | N | PS | F | PG |
| art 11 c 1 | a) cantiere la cui durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - cantiere la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - cantieri i cui lavori comportano rischi particolari di cui all’elenco (allegato II) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| art 3 c.3 | - cantieri i cui lavori comportano rischi particolari (allegato II) se l’entità presunta è superiore a 300 uomini/giorni |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche se non contemporanea, se pari a 100 uomini/giorni; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| art 13 c.1 | - cantieri la cui entità sia superiore a 30.000 uomini/giorni |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - altre opere |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rl | cp | ce |  | n | ps | f | pg |

| si |  | FACOLTATIVO |
| --- | --- | --- |
| no |  |  |

| rl | Responsabile dei lavori |  | n | Notifica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cp | Coordinatore per la progettazione |  | ps | Piano di sicurezza e di coordinamento |
| ce | Coordinatore per l’esecuzione |  | pg | Piano generale di sicurezza |
|  |  |  | f | Fascicolo |

committente

tav.    2

(art 2)

| chi è | soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPITI PROPRI | nomina del responsabile dei lavori | art 2 c 1 c | SANZIONE nessuna*2 |
| Þ | SU RICHIESTA DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE a) EVENTUALE SOSPENSIONE DEI LAVORI b) ALLONTANAMENTO DELLE IMPRESE O DEI LAVORATORI AUTONOMI c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | art 5 c 1 e | SANZIONE nessuna |
|  | VIGILANZA SULL’ESECUZIONE DEI COMPITI DELEGATI AL rESPONSABILE DEI LAVORI | art 6 c 1 | SANZIONE nessuna *5 |
|  | VIGILANZA SULL’ESECUZIONE DEI COMPITI DELEGATI AI COORDINATORI | art 6 c 2 | SANZIONE nessuna *5 |
|  | TRASMETTERE IL pIANO GENERALE DI SICUREZZA A TUTTE LE IMPRESE INVITATE A PRESENTARE OFFERTE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI | art 13 c3 | SANZIONE a carico del COMMITT. resp. Lav. |
| COMPITI DELEGABILI | TUTTI QUELLI PREVISTI PER IL rESP. lAV. |  | SANZIONE *5 |
| *2 non essendo prevista alcuna sanzione si deve presumere che tutte le funzioni possono, e in caso di mancata nomina devono, essere esercitate direttamente dal committente *5 si applicano anche a carico del committente le sanzioni previste per la specifica inadempienza dei coordinatori e del responsabile dei lavori |  |  |  |

tav.  3/1

RESPONSABILE DEI LAVORI

(art. 2)

| CHI é | Soggetto incaricato dal committente e scelto tra: - incaricato per la progettazione *1 - incaricato per il controllo dell’esecuzione*2 - incaricato per l’esecuzione*3 |  | (art 2 ,c. 1, c) |  | Sanzioni nessuna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1 ES. il progettista dell’opera o , in caso di enti pubblici, il responsabile dell’ufficio preposto alla progettazione *2 ES il direttore dei lavori o, in caso di società’ o impresa committente , il direttore tecnico *3 ES il titolare dell’impresa incaricata per l’esecuzione o, in caso di società’ o impresa committente , il direttore tecnico incaricato per l’esecuzione o anche, in caso di opera minore , il capo cantiere . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chi lo nomina | il committente |  | (art 2 ,c. 1, c) |  | sanzioni nessuna*1 |  |  |  |
| *1 non essendo prevista alcuna sanzione si deve presumere che tutte le funzioni possono, e in caso di mancata nomina devono, essere esercitate direttamente dal committente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| quando | prima dell’affidamento del progetto esecutivo |  |  |  |  |  |  |  |
| in quali casi | facoltativo in tutti i cantieri |  |  |  |  |  |  |  |
| requisiti del Resp. Lav. | Non sono previsti requisiti particolari. Di norma devono intendersi quelli professionali richiesti per la specifica opera (ingegnere-architetto- geometra-perito se progettista o direttore lavori) Nessuno in particolare se si tratta del titolare dell’impresa. Vanno comunque tenute in considerazione casi particolari in cui l’organizzazione del committente (es.: enti pubblici, società immobiliari ecc... ecc... ) è particolarmente articolata. |  |  |  |  |  |  |  |
| poteri |  | può svolgere direttamente i compiti di coordinatore se in possesso dei requisiti |  | (Art 3, C 5) |  |  |  |  |
|  |  | può sostituire personalmente in qualsiasi momento i coordinatori se in possesso dei requisiti | (Art 3, C 7) |  |  |  |  |  |
|  |  | vigila sull’esecuzione dei compiti delegati ai coordinatori |  | (Art 6, C 2) |  |  | sanzioni nessuna*1 |  |
| *1 si applicano anche a carico del committente e del responsabile dei lavori le sanzioni previste per la specifica inadempienza dei coordinatori |  |  |  |  |  |  |  |  |

tav.  3/2  1

compiti del Responsabile dei lavori

(Art. 3)

| a) FASE di progettazione esecutiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | si attiene ai principi generali *1 di cui all’art.3 D. Lgs.626/94 - nelle scelte tecniche esecutive (opere provvisionali e materiali - nell’organizzazione delle operazioni di cantiere |  |  | Art 3 c. 1 1° periodo |  |  | sanzionE nessuna |  |  |
| *1 la norma ha recepito il principio che al momento della progettazione si debbano scegliere tecnologie e materiali che siano il più possibile sicuri in funzione della sicurezza e salute dei lavoratori. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | determina i lavori e le fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro nonché la durata di tali lavori o fasi di lavoro |  | art 3 c.1 2° periodo |  |  |  | SANZIONE da 3 a 8milioni da 3 a 6 mesi a carico del |
| 3 |  | designa il coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva*2 nei seguenti casi: a) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche se non contemporanea, se pari a 100 uomini/giorni*3; b) cantieri la cui durata presunta è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori; c) cantieri la cui entità presunta è superiore a 500 uomini /giorni d) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari (allegato II) se l’entità presunta è superiore a 300 uomini/giorni*4 e) cantieri la cui entità sia superiore a 30.000 uomini/giorni |  |  | art 3 c.3 |  |  | committente e del responsabile dei lavori |  |
| 4 |  | accerta i requisiti del coordinatore per la progettazione (previsti dall’art.10) |  |  | art 3 c.3 |  |  |  |  |
| *2 la norma non prevede che il coordinatore venga designato all’affidamento dell’incarico di progettazione in quanto siamo in una fase non operativa (progettazione di massima) bensì al momento in cui si passa al progetto esecutivo.. *3 sembra questo il caso più comune (presenza di più imprese) *4 per la nomina del coordinatore (a differenza dell’obbligo di notifica) viene superato il concetto di lavoro “particolarmente gravoso” o “comunque soggetto a sorveglianza sanitaria” introducendo un parametro definito (300 uomini/giorni) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| tav. 3/3 1 compiti del Responsabile dei lavori (Art.3) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) FASE di progettazione esecutiva |  |  |  |  |  |  |
| 5 | invia o si accerta che siano stati inviati all’organo di vigilanza competente per territorio gli attestati comprovanti i requisiti dei COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE che hanno assunto le funzioni in regime transitorio (art 19) |  | art 19 c. 3 |  | sanzione nessuna*5 |  |
| *5 non sono previste sanzioni in quanto bisogna supporre che avendo nominato un coordinatore senza i necessari requisiti si incorre nella sanzione prevista per l’art.3, c. 3 e 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | verifica *6 che il Coordinatore per la progettazione abbia: 1) predisposto o fatto predisporre il Piano di Sicurezza e di coordinamento 2) predisposto o fatto predisporre il Piano generale 3) predisposto il Fascicolo |  | art 6 c.2 |  | sanzione da 3 a 8 m; da 3 a 6 mesi; a carico del Comm., R.L, coord. prog. (Per mancata predisposizione) |  |
| *6 appare evidente che il PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, IL PIANO GENERALE e il FASCICOLO essendo compiti in capo al COORDINATORE devono essere predisposti soltanto nei casi in cui è prevista la sua designazione - ponendosi a capo del committente e del responsabile dei lavori unicamente l’onere di verifica previsto all’art.6 comma 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | valuta : 1) il PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 2) il PIANO GENERALE 3)il FASCICOLO*6 contenente le informazioni utili |  | art 3 c.2 |  | sanzione nessuna |
| *6 a differenza dei piani di sicurezza sia generale che di coordinamento, il fascicolo è uno strumento operativo utile per i lavori successivi. Di conseguenza, tale fascicolo deve essere conservato per essere usato, indipendentemente dall’entità, nei lavori successivi. Il Responsabile dei Lavori dovrà informarsi presso il committente in merito all’eventuale possesso del fascicolo e se del caso utilizzarne i contenuti . Dal canto suo il committente è tenuto a conservarlo e farlo utilizzare .) |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | trasmette il PIANO GENERALE di SICUREZZA a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori |  | (Art 13 C 3) |  | SANZIONE*7 a carico Comm. Resp. Lavori |
| *7 il compito è affidato al Comm., tuttavia la sanzione riguarda anche il Resp. Lav. |  |  |  |  |  |  |

| tav. 3/4 compiti del Responsabile dei lavori (Art.3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B) fase di affidamento lavori |  |  |  |  |
| 1 | prima di affidare i lavori,: -designa il cordinatore per l’esecuzione - accerta che il coordinatore abbia i requisiti | art 3 c.4 |  | SANZIONE da3 a-8milioni da 3 a 6 mesi a carico del committ. e del Resp. Lav. |
| 2 | invia o si accerta che siano stati inviati all’Organo di Vigilanza competente per territorio gli attestati comprovanti i requisiti | art 19 c. 3 |  | sanzione nessuna |
| 3 | chiede alle imprese esecutrici solo nei casi di cantieri soggetti a notifica preliminare*1 a)-certificato di iscrizione alla camera di commercio b)- indicazioni sui contratti collettivi c)-dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali | art 3 c. 8 |  | SANZIONE da 1 a-5milioni da 2 a 4 mesi a carico del comm. E del Resp. Lav. |
| *1cantieri che, in assenza dell’allegato II° sono di entità presunta inferiore a 500 uomini/giorni oppure a 30 giorni per 20 uomini |  |  |  |  |
| 4 | comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi dei coordinatori | art 3 c. 6 |  | sanzione nessuna |

| tav. 3/5 compiti del Responsabile dei lavori (Art.3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| c) fase di esecuzione lavori |  |  |  |  |
| 1 | affigge la notifica in cantiere | art 11 c 2 |  | SANZIONE nessuna |
| 2 | indica nel cartello di cantiere i nomi del/dei Coordinatori | art 3 c 6 |  | sanzione nessuna |
| 3 | Comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi del/dei coordinatori |  |  |  |
| 4 | chiede alle imprese esecutrici solo nei casi di cantieri soggetti a notifica preliminare*1 a) certificato di iscrizione alla camera di commercio b) indicazioni sui contratti collettivi c) dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali | art 3 c 8 |  | SANZIONE da 1 a-5milioni da 2 a 4 mesi a carico del committente e del Resp. Lav. |
| 5 | sostituiSCe in qualsiasi momento il/i coordinatori anche personalmente se in possesso dei requisiti (art.10 o art.19) | art 3 c 5 |  | SANZIONE nessuna |

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

tav.    4

&

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE

| CHI é | Soggetto incaricato dal committente o dal Resp. Lavori | (art 2 ,e ,f) |
| --- | --- | --- |
| requisiti dei coordinatori | LAUREA (ING. aRCH) + un anno nel settore delle costruzioni + attestato corso*1 di 120 ore*2 |  |
| ¯ | DIPLOMA UNIVERSITARIO (ING. aRCH) + due anni nel settore delle costruzioni + attestato corso*1 di 120 ore*2 DIPLOMA (GEOM. PERITO IND.) + tre anni nel settore delle costruzioni + attestato corso*1 di 120 ore*2 |  |
| Regime transitorio TUTTI COLORO CHE DALLA DATA DEL 24/03/97:: A) SONO IN POSSESSO di attestato*3 del datore di lavoro *4 in cui risulti: - che svolgono attività cantieristica , da almeno quattro anni, con qualifiche idonee a sovrintendere altri lavoratori (es.; C. Cantiere; D. Tecnico) inoltre - che svolgono da almeno quattro anni attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni inoltre - attestato di frequenza corso di 60 ore entro tre anni B) sono in possesso di CERTIFICAZIONE DI COMMITTENTI PUBBLICI o privati*5 in cui risulti - di aver svolto da almeno quattro anni funzioni di Direttore Tecnico di cantiere*6 o Direttore lavori (vedi CM 73/97) inoltre - attestato di frequenza corso di 60 ore entro tre anni |  |  |
| *1 il corso può essere sostituito da certificato universitario oppure da attestato di partecipazione a corso di perfezionamento universitario *2 secondo il programma definito dall’Allegato V° organizzato da Regione - ispesl - Ordini professionali -Collegi - Università - Associazioni sindacali - Organismi paritetici *3 l’attestato deve essere accompagnato da documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi - copia dell’attestato e relativa documentazione deve essere inviato all’organo di vigilanza competente per territorio *4 pare evidente che i datori di lavoro rientrano tra coloro che possono assumere le funzioni di Coordinatori con autoattestazione *5 in caso che la certificazione venga rilasciata da privati dovrà essere vidimata dalle autorità che hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori. |  |  |

| COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE tav. 5 & COORDINATORE PER L’ESECUZIONE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tutti i committenti o resp. lav. che possiedono i requisiti possono svolgere direttamente i compiti dei coordinatori | (art 3, C 5) |  |
|  | tutti i committenti o resp. lav. che possiedono i requisiti possono sostituire anche personalmente in qualsiasi momento i coordinatori | (art 3,C 7) |  |
| CHI NOMINA I COORDINATORI | IL COMMITTENTE O IL RESP. lAV. | (art 3,C 3 e 4) | SANZIONE in caso di mancata nomina a carico di committente e Resp. Lav. |
| IN QUALI CASI | a) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche se non contemporanea, se pari a 100 uomini/giorni*3; b) cantieri la cui durata presunta è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori; c) cantieri la cui entità presunta è superiore a 500 uomini /giorni d) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari (Allegato II°) se l’entità presunta è superiore a 300 uomini/giorni*4 e) cantieri la cui entità sia superiore a 30.000 uomini/giorni) |  |  |
| *3 sembra questo il caso più comune (presenza di più imprese) *4 per la nomina del coordinatore (a differenza dell’obbligo di notifica) viene superato il concetto di lavoro “particolarmente gravoso” o “comunque soggetto a sorveglianza sanitaria” introducendo un parametro definito (300 uomini/giorni |  |  |  |

tav.   6

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

| QUANDO DEVE ESSERE NOMINATO | CONTESTUALMENTE ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE | (art 3,C 3) | SANZIONE SI |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPITI DEL COORDINATORE | pRIMA DELLA RICHIESTA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE A) REDIGE O FA REDIGERE IL piaNO DI SICUREZZA E DI COORDINAM. B) REDIGE O FA REDIGERE IL pIANO GENERALE DI SICUREZZA C) PREDISPONE*2 IL “FASCICOLO” |  |  |
| *2 a differenza dei piani di sicurezza, il FASCICOLO deve essere predisposto dal coordinatore |  |  |  |

tav.   7

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE

| QUANDO DEVE ESSERE NOMINATO | PRIMA DI AFFIDARE I LAVORI | (art 3,C 3) | sANZIONE Comm R.L |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A) ASSICURA IL COORDINAMENTO APPLICANDO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI pIANI DI SICUREZZA | (art.5,c 1) | SANZIONE a carico di committente Resp. Lav. Coord. |
| COMPITI DEL COORDINA TORE | B) ADEGUA I PIANI DI SICUREZZA E IL FASCICOLO IN RELAZIONE ALL’EVOLUZIONE DEI LAVORI E ALLE EVENTUALI MODIFICHE INTERVENUTE IN CORSO D’OPERA |  | SANZIONE a carico di committ. Resp. Lav. Coord. |
|  | c) ORGANIZZA TRA I DATORI DI LAVORO la cooperazione e il coordinamento |  | SANZIONE a carico di committ. Resp. Lav. Coord. |
|  | D) nei lavori la cui entità è superiore a 30.000 uomini/giorni verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali |  | SANZIONE a carico di committ. Resp. Lav. Coord. |
|  | e) propone al committente: - la sospensione dei lavori -l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi -la risoluzione del contratto |  | SANZIONE a carico di Coord. |
|  | f) sospende le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti |  | SANZIONE nessuna |

tav.   8

lavoratore autonomO

(art.7)

| chi è | persona fisica la cui attività concorre*1 alla realizzazione dell’opera senza alcuna subordinazione | art 2 c.1 d |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| obblighi | a) utilizza le attrezzature in conformità alle disposizioni del titolo ii, D. Lgs.626/94 b) utilizza i dispositivi di protezionE individuale c) si Adegua alle indicazioni fornite dal coordinatore | art 7 |  | sanzione a carico del lavoratore autonomo |
|  | sono tenuti ad attuare quanto previsto nei piani generali e nei piani di sicurezza e coordinamento | art 12 c3 | sanzione a carico del lavoratore autonomo |  |
| *1 viene parzialmente superato il concetto di esclusione del lavoratore autonomo dall’applicazione della norma di sicurezza. il lavoratore autonomo può essere chiamato a rispondere in merito alla mancata applicazione delle norme di sicurezza esclusivamente nei casi in cui si prefiguri la partecipazione di altri (Concorra) alla realizzazione dell’opera. in definitiva il lavoratore autonomo resta escluso dall’applicazione delle norma di sicurezza solo nei casi in cui l’opera è a totale esecuzione del lavoratore autonomo. |  |  |  |  |

datore di lavoro

(art.9)

| o b b l i g h i | a) adotta le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato IV | art 9 c 1 a | sanzione si |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B) cura le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente *1 | art 9 c 1 b | sanzione no |
|  | c) cura che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente | art 9 c 1 c | sanzione no |
|  | D) la red tav. 9 azione o l’accettazione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento costituisce adempimento delle norme previste *2 - dall’art.4 comma 1, 2,7 (D.Lgs.626/94) - dall’art.7 comma 1 b, 2-(D.Lgs.626/94) | art 9 c 2 | sanzione no |
|  | E) attua quanto previsto : - nei piani di sicurezza e coordinamento - nei piani generali | art 12 c3 | sanzione si |
|  | F) mette a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori copia del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale | art 12 c 4 | sanzione si |
|  | G) può presentare integrazioni ai piani ove ritenga di garantire maggiormente la sicurezza senza adeguare i prezzi pattuiti | art 12 c 5 |  |
|  | H) consulta i rappresentanti per la sicurezza sui piani. I rappresentanti hanno diritto a ricevere chiarimenti e formulare proposte | art 14 c 1 | sanzione si |
|  | I) prima di apportare modifiche ai piani deve consultare i rappresentanti per la sicurezza | art 14 c 2 | sanzione si |
| *1 si presume che il committente debba intervenire solo in caso di materiali che lo riguardano in modo diretto *2 valutazione del rischio, documento di valutazione, rielaborazione del documento, informazioni sui rischi specifici, cooperazione in merito all’attuazione delle misure di prevenzione |  |  |  |

tav.   10

Notifica  preliminare

(art.11)

| Definizione | comunicazione da inviare all’organo di vigilanza competente per territorio |  | (art. 11 c. 1) |  | SANZIONI da 1 a 5 milioni |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHI FA LA NOTIFICA |  | Il committente o il responsabile dei lavori |  | (art.11 c. 1) |  | da 2 a 4 mesi, |  |
| quando |  | prima dell’inizio dei lavori e successivamente in caso di aggiornamenti |  | (art.11 c. 1) |  | a carico del committente e del responsabile dei lavori |  |
| IN QUALI CASI |  | a) cantiere la cui durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori *1 b) cantiere la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni *2 c) cantieri i cui lavori comportano rischi particolari di cui all’elenco (allegato II) *3 |  | (art. 11 c.1) |  |  |  |
| *1 il numero dei lavoratori è riferito agli addetti alle attività produttive comprensivo di tutti i presenti *2 esempio limite inferiore 1 lavoratore X 500 giornate esempio limite superiore 20 lavoratori X 25 giornate *3 indipendentemente da parametri temporali e/o del numero di lavoratori addetti il limite inferiore per decidere in quali casi è indispensabile notificare i lavori è rappresentato dal caso c) Ad esempio.: 2 lavoratori che eseguono un lavoro in facciata / scavo. (altezza più di due metri / profondità superiore a 1,5 m se particolarmente aggrava dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera) Il legislatore non ha meglio definito i casi “ particolarmente gravosi “ o “ quelli che comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria“. Per evitare “contenziosi” rispetto ad eventuali sanzioni è necessario “NOTIFICARE I LAVORI” tutte le volte che non è possibile escludere in modo categorico i casi previsti dall’allegato II. In tal caso potrà fare riferimento al caso a) o b) e al capitolo 4.1 e 4.2 delle presenti linee guida. |  |  |  |  |  |  |  |
| ADEMPIMENTI IN CANTIERE | affissione in cantiere della notifica |  | (art 11 c 2) |  | SANZIONI NESSUNA |  |  |

piano di  Sicurezza e di coordinamento

tav.   11

(Art.12)

| chi lo redige | il coordinatore per la progettazione | art 4 c.1 a | SANZIONE a carico comm. Resp. Lav. Coord. |
| --- | --- | --- | --- |
| in quali casi | a) cantiere la cui durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori | art 3 c.3 |  |
|  | b) cantiere la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni |  |  |
|  | c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari (allegato II) se l’entità presunta è superiore a 300 uomini/giorni |  |  |
|  | d) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche se non contemporanea, se pari a 100 uomini/giorni; |  |  |
|  | e) cantieri la cui entità sia superiore a 30.000 uomini/giorni |  |  |
| quando | durante la progettazione esecutiva e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte | art 4 c 1 a | SANZIONE a carico comm. Resp. Lav. Coord. |
| chi lo esegue | coordinatore per l’esecuzione; datore di lavoro; lavoratore autonomo | art 5 c.1 a art12 c3 art 12 c 3 | SANZIONE si |
| chi lo modifica | coordinatore per l’esecuzione (anche su proposta del datore di lavoro) | art 5 c.1 b | SANZIONE a carico del coordinatore |
| chi vigila | committente, responsabile dei lavori coordinatore per l’esecuzione |  | SANZIONE a carico comm. Resp. Lav. Coord. |
| cosa contiene | quanto previsto all’art.12, D.Lgs.494/96, come discusso nel Capitolo 3 delle presenti linee guida | art 11 c 1 | sanzione no |

tav.   12

piano generale di sicurezza

(Art 13)

| chi lo redige | coordinatore per la progettazione | art 4 c.1 a | SANZIONE a carico comm. Resp. Lav. Coord. |
| --- | --- | --- | --- |
| in quali casi | cantieri la cui entità sia superiore a 30.000 uomini/giorni | art 3 c.3 a |  |
| quando | durante la progettazione e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte | art 4 c 1 a | SANZIONE a carico comm. Resp. Lav. Coord. |
| chi lo esegue | coordinatore per l’esecuzione; datore di lavoro; lavoratore autonomo | art 5 c.1 a art12 c3 art 12 c 3 | SANZIONE si |
| chi lo modifica | coordinatore per l’esecuzione | art 5 c.1 b | SANZIONE a carico del coordinatore |
| chi vigila | committente e responsabile dei lavori |  | SANZIONE a carico comm. Resp. Lav. Coord. |
| cosa contiene | quanto previsto all’art.13, D.Lgs.494/96 | art 13 c 1 | sanzione no |

tav.   13

FASCICOLO

| chi lo redige | coordinatore per la progettazione | art 4 c 1 b | SANZIONE |
| --- | --- | --- | --- |
| in quali casi | a) cantiere la cui durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori | art 4 c1 |  |
|  | b) cantiere la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni |  |  |
|  | c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari (Allegato II°) se l’entità presunta è superiore a 300 uomini/giorni |  |  |
|  | d) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche se non contemporanea, se pari a 100 uomini/giorni; |  |  |
|  | e) cantieri la cui entità sia superiore a 30.000 uomini/giorni |  |  |
| quando | durante la progettazione e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte | art 4 c 1 b | sanzione a carico di committente Resp. Lav. Coordinatore |
| chi lo modifica | coordinatore per l’esecuzione | art 5 c1 b | sanzione a carico di committente Resp. Lav. Coord. |
|  | coordinatore per la progettazione-committente e responsabile dei lavori in occasione di lavori futuri | art 3 c2 art 4 c 2 | sanzione no |
| chi vigila | committente e responsabile dei lavori |  | SANZIONE a carico comm. Resp. Lav. Coord. |
| cosa contiene | informazioni utili ai fini della prevenzione tenendo conto delle specifiche normative di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26/05/93 | art 4 c 1 b | sanzione *1 a carico committente Resp. Lav Coordinatore |
| *1 a differenza dei piani di sicurezza e piani generali il cui contenuto non è sanzionato il fascicolo se non rispondente ai requisiti richiesti è sanzionato |  |  |  |

Annesso B

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI

Si riporta a seguito il testo esteso delle raccomandazioni della Regione Emilia-Romagna, prot.5932 del 18/04/97, inerenti la realizzazione dei corsi formativi in applicazione del D.Lgs.494/96.

Premessa

In data 24 marzo 1997 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 con il quale si recepisce la direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili.

In analogia con il lavoro svolto sul D,Lgs.626/94 e tenuto conto dell'importanza di attuare iniziative qualificate di formazione per accompagnare l'attuazione di tale legge, gli Assessorati alla Sanità e alla Formazione hanno congiuntamente predisposto il presente fascicolo informativo, che intende costituire un importante punto di riferimento per tutti gli organismi di formazione e per le Aziende USL che realizzeranno iniziative di formazione al riguardo.

Al fine di omogeneizzare il più possibile le condizioni di realizzazione delle iniziative su tutto il territorio regionale, si raccomanda ai soggetti interessati l'adozione dei seguenti criteri:

- quota individuale di partecipazione finanziaria non superiore a L. 1.500.000 per i corsi di 120 ore e non superiore a L. 800.000 per i corsi di 60 ore (in riferimento ai costi ora/partecipante in uso nell'ambito dei corsi a cofinanziamento pubblico);

- iniziative formative rivolte mediamente a 30 partecipanti (anche con l'ausilio della formazione a distanza);

- gli organismi che in alternativa alle strutture tecniche regionali organizzino corsi di formazione a seguito dei quali rilasciare ai partecipanti un attestato di frequenza, potranno richiedere alla Regione, Servizio Programmazione delle Politiche Formative il rilascio di un attestato di conformità del loro corso rispetto agli standard formativi contenuti nella presente raccomandazione.

- Tale attestato di conformità potrà essere rilasciato ai soggetti gestori in base alle "Direttive 97/99 per la formazione professionale e per l'orientamento" Cap. II°, punto 2, direttive attualmente all'attenzione della Giunta regionale.

Indicazioni e raccomandazioni per la realizzazione degli interventi formativi

Poiché la questione riveste un'urgenza notevole, in considerazione dell'entrata in vigore della norma e del fatto che molti Organismi hanno già predisposto i programmi ed in qualche caso hanno già dato avvio ai primi corsi, in premessa alle indicazioni sugli standard formativi e in sintonia con quanto sottolineato nel documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome del 20 marzo 1997, seguono alcune note di chiarimento in relazione ai corsi di cui agli artt.10 e 19 del D.Lgs.494/96 (1):

Per i corsi cui si riferisce l'art.10 si prevede che:

Comma 2 - Devono essere organizzati dalle "Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale o, in via alternativa".... da altri Enti od Associazioni che vengono elencati in maniera esplicita;

Comma 3 - Devono rispettare "almeno" i contenuti dell'allegato V°, sia come durata che come contenuti minimi. Ai partecipanti verrà rilasciato un "attestato di frequenza";

Comma 7 - Le Regioni devono determinare i costi dei corsi da esse organizzati, che dovranno essere posti a carico dei partecipanti.

Sempre all'art.10 (commi 1,2) si stabilisce quali siano i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti che chiedono di partecipare ai corsi e quali soggetti (comma 4) sono invece esonerati dall'obbligo di frequentarli.

All'art.19 (comma 2) si fissa in 60 ore da frequentare entro 3 anni la durata dei corsi di cui all'art.10 per i soggetti che in sede di prima applicazione del Decreto possono svolgere il compito di coordinatore senza avere frequentato il corso.

Anche per questi corsi valgono le indicazioni formulate.   Si tratterà, a fronte di una riduzione del monte ore, di ricercare un'ottimizzazione dei contenuti previsti attraverso una valorizzazione dell'esperienza professionale e delle conoscenze possedute dai partecipanti in modo da consentire comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Relativamente al comma 2:

- le strutture tecniche attraverso le quali la Regione può organizzare i corsi sono da intendersi gli Organismi di formazione regionali ed i Servizi di prevenzione delle AUSL; attività corsuali progettate secondo le indicazioni regionali, indicate nell'Allegato n°1 al presente documento.

- il ruolo della regione, per i corsi non organizzati direttamente, consiste nell’indicare gli obiettivi e la metodologia formativa, sotto forma di indicazioni e raccomandazione, per contribuire ad elevare il livello qualitativo della progettazione.   Gli Enti o le Associazioni abilitate a organizzare i corsi "in alternativa", espressamente elencati al comma 2 dell'art.10, che intendano ottenere un riconoscimento di conformità alle indicazioni regionali, devono farne richiesta scritta alla regione Emilia Romagna - Assessorato al Lavoro, Formazione e Immigrazione - Servizio Programmazione delle Politiche Formative.   A seguito di tale richiesta il progetto verrà valutato sulla base dei requisiti minimi individuati e contenuti nel presente documento e, se ritenuto analogo, ne verrà certificata la conformità su modello predisposto (vedi Allegato n°2).

Relativamente al comma 3:

- posto che la durata del corso è stabilita in 120 ore e che il Decreto citato si limita ad indicare, all'allegato V°, i sei argomenti che devono essere trattati, la formazione che deve essere assicurata ai partecipanti è relativa alla creazione di una reale professionalità, adeguata alle responsabilità che dovranno possedere i coordinatori per la sicurezza, chiamati a rispondere in prima persona, anche penalmente, del loro operato.

- in questa ottica risulta particolarmente importante il ricorso a modalità formative di action learning e l'ampio utilizzo di sussidi didattici e materiali di supporto innovativi e personalizzabili.

Relativamente al comma 7:

- la quota di partecipazione individuale ai corsi organizzati dalle strutture tecniche regionali operanti nel settore della formazione e prevenzione, deve rientrare nei parametri indicati in premessa, potrà variare in base al numero dei partecipanti e dovrà essere stabilita in sede di iscrizione.

Allegato n°1: STANDARD FORMATIVI PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI CUI ALL'ART.10, COMMA 2, DEL D.Lgs.494/96

1. OBIETTIVI FORMATIVI

- Sviluppare le proprie conoscenze rispetto gli obblighi e ai diritti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

- Sviluppare le conoscenze relativamente alle tipologie e genesi delle più frequenti malattie professionali

- Conoscere gli adempimenti procedurali relativi al controllo sanitario dei lavoratori e nei casi di infortunio

- Saper analizzare le statistiche sulle violazioni più diffuse nei cantieri

- Saper individuare le principali fonti di rischio in relazione ai pericoli e ai danni che possono generare su cose e persone

- Individuare le strategie per eliminare e/o ridurre i danni dei rischi prevedibili

- Conoscere l'organizzazione di un cantiere in un'ottica di qualità e sicurezza

- Conoscere le norme e le misure di sicurezza nell'esecuzione delle più frequenti tipologie di lavori

- Saper redigere il piano di sicurezza e di coordinamento

- Motivare i collaboratori alla sicurezza con le tecniche e gli strumenti più appropriati

1.1 ARTICOLAZIONE MODULARE ORIENTATIVA

| TEMA | CONTENUTI INDICATIVI |
| --- | --- |
| - Legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro | - Normative nazionali - Normative comunitarie |
| - Le malattie professionali | - Tipologie e genesi - Controllo sanitario dei lavoratori - Pronto Soccorso - Adempimenti procedurali |
| - Le statistiche sulle violazioni delle norme sui cantieri | - Statistiche per area - Norme disattese |
| - Analisi dei rischi | - Principali fonti di pericolo nei cantieri - Rischi potenziali - Individuazione e sistema dei rischi - Interventi per l'eliminazione e/o riduzione - ................................ |
| - Norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei cantieri e per l'effettuazione de lavori in sicurezza | - Principali tipologie dei cantieri - Organizzazione del cantiere - Qualità e ambiente di lavoro - Servizi igienico-assistenziali - Segnaletica e corretto uso delle macchine - Dispositivi di protezione individuale (DIP) e misure di sicurezza nell'esecuzione delle più frequenti tipologie di lavori |

| TEMA | CONTENUTI INDICATIVI |
| --- | --- |
| - Metodologie per l'elaborazione dei piani di sicurezza e coordinamento | - Articolazione del piano di sicurezza e coordinamento - Articolazione del piano generale di sicurezza - Predisposizione del fascicolo di cui all'art.4, comma 1, lettera b |
| - Comunicazione e formazione | - Teoria e tecnica della comunicazione - Processi psico-dinamici e sociologici in ambito lavorativo - Processo di apprendimento nella formazione agli adulti |

2. INDICAZIONI METODOLOGICHE

Sono da privilegiarsi metodologie di apprendimento attivo basato su esercitazioni pratiche, analisi di casi reali, simulazioni, esercitazioni pratiche, studio individuale autogestito e in F.A.D.

A titolo esemplificativo proponiamo la seguente articolazione oraria:

30 ore - Studio individuale supportato da materiale didattico predisposto ad hoc es. strutturato con prove di verifica dell'apprendimento. Si possono prevedere in particolare:

- visione di filmati supportate da griglie per l’osservazione critica

- ipertesti predisposti

- moduli in F.A.D.

50 ore - Esercitazioni su casi reali (relativamente a: piani della sicurezza, contratti di appalto, capitolati, macchine e DPI..).   Si possono prevedere in particolare:

- filmati

- Role playing

- Simulazioni

fino a 10 ore - visita ad 1 cantiere assistita dal tutor d'aula e da un docente del corso

30 ore - lezioni teoriche da effettuarsi con:

- docenza diretta

- videoconferenza assistita dal tutor d'aula

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dei partecipanti, è utile predisporre prove di verifica dell'apprendimento, mirate agli obiettivi, intermedie e finali. Tali verifiche fanno parte integrante del progetto formativo, pur non essendo legate al rilascio dell'attestato di frequenza.

3. ATTESTATO RILASCIATO

L'attestato di frequenza al corso, previsto al comma 2 dell'art.10, viene rilasciato al partecipante che avrà frequentato le 120 ore o le 60 ore. Le eventuali assenze non devono essere superiori al 10% dalle ore totali, debitamente motivate e riconosciute ammissibili dal Responsabile del corso medesimo.

4. MODALITÀ ORGANIZZATIVE

- Per ogni corso deve essere individuato un coordinatore responsabile, con il compito di gestione del progetto e di coordinamento dell'attività didattica. Tale soggetto deve possedere documentata esperienza e capacità formativa.

- I docenti devono possedere qualificato e comprovata competenza nel settore della sicurezza nei cantieri maturata nell'ambito di attività consulenziali specifiche.

- È cura dell'Ente gestore la tenuta di un registro con le firme di presenza dei partecipanti durante tutta la durata del corso e il mantenimento di un Repertorio con i nominativi e i dati anagrafici di coloro ai quali è stato rilasciato l'attestato di frequenza.

Allegato n. 2: FAC-SIMILE DI ATTESTATO DI CONFORMITÀ PER ENTI, ASSOCIA-ZIONI O STRUTTURE FORMATIVE

REGIONE EMILIA ROMAGNA

o

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ..........................

ATTESTATO DI CONFORMITÀ

RILASCIATO A

ENTE O STRUTTURA FORMATIVA O ASSOCIAZIONE

| SEDE: |  |
| --- | --- |

| Data: |  |
| --- | --- |

|  | DIRIGENTE RESPONSABILE |
| --- | --- |

| Vista la richiesta di |  |
| --- | --- |

| pervenuta a questa Amministrazione in data |  | Prot. n |  |
| --- | --- | --- | --- |

verificato che il progetto dichiarato risponde a tutti i requisiti minimi indicati dalla Regione per la realizzazione dei corsi di cui all'art.10 comma 2 del Decreto Legislativo n. 494/96, stabiliti con nota n. xxxxxxx del xxxxxxxxxx, secondo quanto previsto dalle Direttive Regionali 1994/97,

SI ATTESTA

| che l'iniziativa: Titolo |  |
| --- | --- |

| realizzata nei mesi di |  | anno |  |
| --- | --- | --- | --- |

| presso |  |
| --- | --- |

è conforme alle disposizioni regionali e si autorizza di conseguenza l'organismo richiedente a rilasciare ATTESTATO DI FREQUENZA ai singoli partecipanti, secondo il modello allegato.

Modello di attestato di frequenza per i singoli partecipanti

(denominazione organismo di formazione)

ATTESTATO DI FREQUENZA

RILASCIATO AL PARTECIPANTE

| Nat |  | a |  | in data |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ENTE O STRUTTURA FORMATIVA O ASSOCIAZIONE

| SEDE: |  |
| --- | --- |

| Data: |  |
| --- | --- |

|  | IL DIRETTORE |
| --- | --- |

1. Denominazione del corso

conforme alle disposizioni regionali relative ai requisiti minimi cui devono corrispondere i corsi da realizzare in ottemperanza all'art.10 comma 2 del D.Lgs.494/94

secondo l'attestato di conformità rilasciato (-)

( - da compilare esclusivamente a cura degli organismi che abbiano, su richiesta, ottenuto l’attestato di conformità)

| dall’Amministrazione |  |
| --- | --- |

| prot. n. |  | del |  |
| --- | --- | --- | --- |

2. Durata del corso

| mesi: |  |  |  | ore: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Contenuti del percorso formativo

Moduli

| ) |  |  | n. ore |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ) |  |  | n. ore |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ) |  |  | n. ore |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ) |  |  | n. ore |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ) |  |  | n. ore |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ) |  |  | n. ore |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ) |  |  | n. ore |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ) |  |  | n. ore |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ) |  |  | n. ore |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ) |  |  | n. ore |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ) |  |  | n. ore |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.1 Contenuti dei moduli:

4. Prove di valutazione per l'accertamento dell'apprendimento:

simulazione 		

prova scritta 	

role-playng 		

case-history 		

| altro |  |
| --- | --- |

5. Annotazioni integrative

Annesso C

GLOSSARIO

Appaltante

Colui che richiede un lavoro o una prestazione; può non coincidere con il committente.

Appaltatore

È il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Appalto promiscuo

Appalto che vede impegnate contemporaneamente una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o in strutture nelle quali i lavoratori del committente partecipano all'esecuzione dell'opera.

Appalto scorporato

Appalto di lavori effettuati da due o più imprese che, con contratti separati, eseguono l'opera (senza la partecipazione di lavoratori dipendenti dal committente).   Questo contratto si realizza, generalmente, quando l'opera richiede lavori specializzati o di diversa natura.

Cantiere temporaneo o mobile

Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco è riportato all'Allegato I (art.2, D.Lgs.494/96).

Committente

Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione (art.2, D.Lgs.494/96)

Contratto d'appalto

Contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art.1655, c.c.)

Contratto d'opera

Contratto che si configura quando una persona si obbliga verso un'altra "persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art.2222, c.c.)

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione ovvero Coordinatore per la progettazione

Soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art.4 (art.2, D.Lgs.494/96)

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera ovvero Coordinatore per la esecuzione dei lavori

Soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, della esecuzione dei compiti di cui all'art.5 (art.2, D.Lgs.494/96)

Culpa in eligendo

Identifica la responsabilità oggettiva del datore di lavoro e del committente nei confronti dell'attività svolta dai dipendenti o dagli incaricati (art. 2049, c.c.)

Culpa in vigilando

Identifica la responsabilità oggettiva del datore di lavoro o del committente relativamente a mancata vigilanza e/o controllo sulla attività svolta dai dipendenti o dagli incaricati.

Direttore dei lavori

Figura nominata dal committente che opera il controllo sulla esecuzione dei lavori, sui materiali impiegati e sulla rispondenza dell'opera a quanto progettato o stabilito nel capitolato e nel contratto d'appalto.   Di fatto è colui che vigila e garantisce l'applicazione del capitolato d'appalto.

Direttore tecnico di cantiere

Figura dirigenziale incaricata della gestione del cantiere compresa la sicurezza.   È nominato dall'appaltatore e risponde degli obblighi di quest'ultimo relativi al cantiere quando siano delegabili. Può essere un titolare o un dipendente della ditta appaltatrice o un professionista esterno da questa individuato.

Fascicolo (di sicurezza e prevenzione)

Documento contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, conservato dal committente, da prendere in considerazione all'atto dei successivi lavori da effettuarsi sull'opera (riferimento documento U.E. 26.5.93).   E’ predisposto dal coordinatore per la progettazione e viene eventualmente aggiornato durante l'effettuazione dell'opera dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Lavoratore autonomo o prestatore d'opera

Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.   E’ colui che mette a disposizione, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro.

Lavoratore dipendente

Persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui.

Lavoratore subordinato

Colui che fuori dal proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art.3, DPR 547/55 ed art.3, DPR 303/56 entrambi con casi di equiparazione)

Notifica preliminare

Documento contenente le informazioni previste all'Allegato III del D.Lgs.494/96, da predisporre nei cantieri di cui all'art.11 e da inviare, prima dell'inizio dei lavori, all'organo di vigilanza competente per territorio del cantiere, nel quale va affisso in maniera visibile.

Piano di sicurezza e di coordinamento

Documento di pianificazione preventiva degli aspetti di sicurezza dei processi costruttivi dell'opera, con diretto riferimento ai rischi specifici delle lavorazioni da eseguire ed alle relative misure di sicurezza da adottare per la salvaguardia dei lavoratori addetti; deve contenere le informazioni riportate all'art.12 del D.Lgs.494/96.

Piano generale di sicurezza

Documento di pianificazione preventiva degli aspetti specifici riportati all'art.13 del D.Lgs.494/96 da predisporre in aggiunta al piano di sicurezza e di coordinamento nei cantieri di dimensione superiore a 30.000 uomini/giorni.

Progetto esecutivo (vedi comma 4, art.16, l.109/94)

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, consiste in una descrizione completa delle caratteristiche del territorio e dei lavori, in modo tale che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell’impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare, con la definizione di un capitolato speciale di appalto prestazionale e descrittivo.   Il progetto esecutivo è redatto sulla base di complete indagini geologiche e geotecniche, idrologiche e sismiche, di rilievi altimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi delle rete dei servizi del sottosuolo e comprende i disegni generali e di dettaglio, compresi i particolari costruttivi, redatti nelle più opportune scale, nonché i calcoli e gli elaborati grafici esecutivi generali e di dettaglio delle strutture e degli impianti, i computi metrici dettagliati, le analisi, l’elenco dei prezzi unitari e quant’altro necessario per l’immediata costruzione dell’opera e l’esatta determinazione dei tempi e dei costi relativi.

Il progetto esecutivo deve altresì essere corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

Responsabile dei lavori

Soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per la esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera.

Subappaltatore

Soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Subappalto

Contratto fra appaltatore e subappaltatore, cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione data all'appaltatore.

Valutazione dei rischi

Processo di identificazione dei pericoli per la sicurezza e la salute nell'ambiente di lavoro con successiva stima delle relative probabilità e gravità di danno alla salute al fine della scelta delle misure preventive.

-